Утверждена

постановлением Правительства

Республики Таджикистан

от "31" октября 2005 года №396

ПРОГРАММА

развития лесного хозяйства Республики Таджикистан

на 2006-2015 годы

ВВЕДЕНИЕ

Программа развития  лесного  хозяйства   Республики   Таджикистан

2006-2015 годы (далее Программа) разработана во исполнение постановле-

ния Правительства Республики Таджикистан от 21 августа 2004 года № 341

"Об  утверждении  плана мероприятий по выполнению поручений и указании

Президента Республики Таджикистан Э.Ш.Рахмонова,  высказанных  в  июле

2004 года в ходе поездок в Горно-Бадахшанскую Автономную область. Сог-

дийскую,  Хатлонскую области на встречах с активом областей и  состава

рабочих  групп".  Основанием  для  разработки данного документа служит

Программа экономического развития Республики Таджикистан до 2015 года.

Документ Стратегия снижения уровня бедности, Национальной стратегией и

планом действий по сохранению и рациональному использованию  биоразно-

образия,  другие программы и отраслевые отчёты развития сельского, хо-

зяйства и лесного хозяйства.

В Программе  предусмотрены  решения важнейших вопросов лесной от-

расли и основные его направления с целью повышения уровня экономики  и

улучшения положения окружающей среды.

Так, как выращивание и уход за лесом требует долгого периода, ве-

дение лесного хозяйства должно осуществляться по конкретной программе.

Леса Республики Таджикистан прежде всего выполняют защитные,  са-

нитарно-гигиенические, оздоровительные и водоохранные функции.

На территории Республики Таджикистан все леса относятся к  первой

группе. Лес, как и другие природные богатства нашей страны - собствен-

ность государства, то есть являются общим богатством народов и исполь-

зуются для пользы всех граждан.

В лесах Таджикистана растёт 268 видов деревьев  и  кустарников  и

каждая из них имеет свою особенность.

На протяжении всей истории, лесоводами Республики Таджикистан вы-

ращено лесов на площади более 150 тысяч гектаров, при этом больше при-

давали значение орехоплодным видам: грецкому ореху, фисташке, шиповни-

ку,  миндалю,  тополю  и сегодня они выполняют функции по оздоровлению

окружающей среды.

При поддержке  учёных отрасли разработаны высококачественные виды

фисташек, грецкого ореха, шиповника и облепихи.

Развитие этой  важной  отрасли  народного  хозяйства трудно будет

осуществить без закона о лесе и соблюдения его устойчивых  порядков  и

без перспективной программы его развития.

Программа предусмотрена для  планирования  и  выращивания  лесов,

создания плантаций грецкого ореха,  фисташек и шиповника, восстановле-

ния лесов,  обеспечения их зашиты и  для  плодотворного  использования

природных ресурсов лесов.

I. Нынешнее положение лесного хозяйства

Республики Таджикистан

Лес является научно-производственным  комплексом  и  нуждается  в

уходе, восстановлении и охране.

Общая площадь земель государственного  лесного  фонда  Республики

Таджикистан  составляет  1760 тысяч гектаров,  из них только 506 тысяч

гектаров леса или 3% от общей площади Республики Таджикистан.

Арчевые леса занимают самую большую площадь, их площадь равна 150

тысячам гектарам. Они в основном распространены на северной части рес-

публики.

Площадь фисташек составляет 78000 га,  грецкого ореха  10000  га,

зарослей саксаула 12000 га,  тополя 10000 га, клёна 46000 га и площадь

остальных деревьев и кустарников составляют более 200000 га.

По причине нехватки энергетических ресурсов,  в основном в горных

населённых местностях,  вырубленные леса находятся в плачевном состоя-

нии  и  по  нехватке  бюджетных средств их восстановление находится на

низком уровне.

Другая причина,  которая  отрицательно влияет на развитие лесного

хозяйства, это земли государственного лесного фонда, которые находятся

в использовании сельских хозяйств, как пастбищ. Ныне, в республике бо-

лее 960 тысяч гектаров земель государственного лесного фонда сельскими

хозяйствами используются как пастбища. Сельские хозяйства препятствуют

лесовосстановлению и это приводит к уменьшению лесов.

На протяжении долгих лет в лесных и охотничьих хозяйствах и запо-

ведниках не ведётся точный учёт земель,  не проводится лесоустройство,

учёт растительного и животного мира. Поэтому, точный учёт растительно-

го и животного мира, в том числе редких видов не существует.

Материально-техническая база лесного хозяйства разрушена и не де-

еспособна.

Восстанавливаемые леса не дают желанного результата, часть из них

не созревая сохнут.

Большая площадь лесов в районах республиканского подчинения унич-

тожена под влиянием вредителей насекомых. По причине нехватки ядохими-

катов, опылителей и других средств. Борьба против них недостаточна.

Главная причина всех недостатков в лесном хозяйстве, является ог-

раниченное финансирование.

Лесной кодекс Республики Таджикистан,  который был принят в  1993

году  устарел и не соответствует другим законам Республики Таджикистан

и в свою очередь сегодня не имеет силу.

Правительство Республики  Таджикистан анализировав все негативные

стороны лесной отрасли,  с целью улучшения и развития,  постановлением

Правительства Республики Таджикистан от 1 марта 2004 года № 70 "О воп-

росах Государственного комитета охраны окружающей среды и лесного  хо-

зяйства  Республики  Таджикистан"  на  базе бывшего лесохозяйственного

Производственного объединения Республики Таджикистан было основано Го-

сударственное учреждение "Агентство лесного и охотничьего хозяйства" в

составе Государственного комитета охраны окружающей  среды  и  лесного

хозяйства Республики Таджикистан.

Сейчас в структуре Государственного учреждения "Агентство лесного

и  охотничьего  хозяйства"  действуют  три областных лесохозяйственных

производственных объединений,  29 государственных лесных  хозяйств,  6

государственных лесных и охотничьих хозяйств,  5 лесопитомнических хо-

зяйств,  13 государственных заказников и один завод по переработке ди-

корастущих продукций леса.

Несмотря на то,  что работники лесной отрасли на протяжении  пос-

ледних  лет разработали ряд мероприятий по охране разорённых и опусто-

шённых лесов и проводили научно-исследовательские работы  по  селекции

фисташек,  грецкого ореха и шиповника, сегодня проблема восстановления

и охраны лесов от вредителей, болезней, пожаров и вырубки находится на

низком уровне.

На протяжении последних 10 лет ни в одном  лесном  хозяйстве  пли

заказнике  не проводились работы по лесоустройству,  мониторингу и ка-

дастру земли.

До настоящего времени, лесное хозяйство с 1760 тысячами гектарами

земли не имеет сертификат на право использования земли.

Материально-техническая база лесного хозяйства разрушена и на се-

годня не имеет возможности для приобретения рабочей техники. Лесники в

свою очередь не достаточно обеспечены служебными оборудованиями.

Лесовосстановительные работы по причине нехватки средств,  прово-

дятся  на  низком уровне,  в результате чего большая часть саженцев не

созревая сохнут.

II Необходимость принятия Программы

1). Улучшение положения охраны окружающей среды  (экология)  пос-

редством  сохранения  существующих  лесов и увеличение новых полей для

очищения воздуха уменьшение процесса эрозии и пустынности земель охра-

на  и  увеличение водных ресурсов,  обеспечение благоприятных условий,

увеличение поголовья скота и другие имеют первостепенное значение.

2). Развитие отрасли лесного хозяйства, как одна из важных отрас-

лей народного хозяйства, использование законодательства, методов и но-

вых направлений развитии, улучшение отрасли лесного хозяйства наряду с

государствами развивающимися в этом направлении и отвечать международ-

ным нормам (наука, технология).

3). Переход на рыночную систему отношений,  увеличение производс-

тва и выработка продуктов лесного хозяйства, удовлетворить потребность

населения дикорастущими продуктами и их реализация за пределы страны.

4). Учреждение плантаций быстрорастущих деревьев и в этом направ-

лении частично обеспечить население деревом, как строительный материал

и топливом.

5). В соответствии с действующими законодательствами  упорядочить

земли государственного лесного фонда,  которые находятся на распоряже-

нии сельских хозяйств, как пастбища.

III. Цели и основные задачи Программы

Так, как леса Республики Таджикистан относятся к первой группе  и

прежде всего выполняют защитную задачу, основной целью Программы явля-

ется охрана, восстановление и плодотворное использование лесных ресур-

сов.

В связи с этим, цель Программы состоит из:

- улучшения положения окружающей среды и экология;

- обеспечение граждан дополнительными местами работы  и  снижение

уровня бедности, особенно в горных районах;

- соответствовать Лесной кодекс с международными нормами;

- проведение лесовосстановления с целью защиты земель от эрозии и

в свою очередь для улучшения продуктивности пастбищ;

- восстановление  и  создание защитных лесных полос вдоль дорог и

сельскохозяйственных земель;

- на  основе  селекционных  работ,  создание  плантаций фисташек,

грецкого ореха, миндаля, шиповника, облепихи, тополя и сосны;

- уход  за редкими видами вечнозелёных растений и их соответствие

с условиями Республики Таджикистан;

- проведение работ по лесоустройству раз в десять лет;

- разработка действенных планов борьбы против вредителей леса и в

этом направлении проводить биологические мероприятия против вредителей

леса; подготовка кадров лесной отрасли за рубежом;

- переработка продукции леса, таких как шиповников, лекарственных

растений,  фисташек, грецкого ореха и других;

- усиление охраны лесов от правонарушений;

- недопущение незаконной охоты животного мира на  территории  зе-

мель государственного лесного фонда;

- разработка и развитие передовых методов по  руководству  лесным

хозяйством;

- осуществление арендования лесных земель,  фисташковых  насажде-

ний, ореховых деревьев и лекарственных растений;

- обеспечение лесных хозяйств рабочей техникой и служебным обору-

дованием;

- строительство станций защиты леса и реконструкция основных объ-

ектов лесного хозяйства.

IV. Финансирование Программы

Финансирование Программа запланирована за счёт бюджетных средств,

собственных средств Государственного комитета охраны окружающей  среды

и лесного хозяйства Республики Таджикистан, средств сельскохозяйствен-

ных предприятий, а также привлечения средств зарубежных партнеров.

Для осуществления  Программа  годы  необходимо  средств в размере

13267750 сомони,  из которых 3969750 сомони за счёт бюджета Республики

Таджикистан и 4266000 сомони за счёт специальных средств Государствен-

ного комитета охраны окружающей среды и лесного  хозяйства  Республики

Таджикистан, 1962000 сомони за счёт пользователей земель государствен-

ного лесного фонда и других республиканских предприятий и  организаций

и  3070000  сомони предусмотрено по инициативе международных организа-

ций.

Финансирование осуществится  год за годом в 2006 году будет выде-

лено 875500 сомони,  в 2007 - 1599800 сомони, в 2008 - 1763450 сомони,

2009 - 1497000 сомони, в 2010 - 1492000 сомони, в 2011 - 1328000 сомо-

ни, в 2012 - 1278000 сомони, в 2013 - 1278000 сомони, в 2014 - 1078000

сомони и в 2015 году финансирование составит 1078000 сомони.

Для основного строительства и  реконструкции  учреждений  лесного

хозяйства предусмотрено 1600000 сомони, а для приобретения технических

средств и служебного оборудования предусмотрено 1200000 сомони. Наряду

с этим, запланировано ряд мероприятий по охране и уходу за лесом, био-

технические работы и экологическое воспитание в пределе средств  выде-

ленных Государственному комитету охраны окружающей среды и лесного хо-

зяйства Республики Таджикистан.

V. Результаты по выполнению Программы

В результате проведения на практике данной Программы прежде всего

улучшиться зашита, восстановление и обновление лесов, также разумное и

плодотворное использование лесных ресурсов, удвоиться производство ос-

новных продуктов лесного хозяйства таких,  как фисташка, грецкого оре-

ха, миндального ореха, шиповника, облепихи, анзура, лекарственных рас-

тений, производство мёда выработка дикорастущих продуктов леса, увели-

чится их реализация как внутри страны, так и за её пределами.

Перспектива производства  основных продуктов лесного хозяйства на

2006- 2015 годы прилагается.

Создание фисташковой  плантации  на  площади  3400 га и плантации

грецкого ореха на площади 240 га даёт возможность в  будущем  получить

соответственно 300 тонн и 480 тонн доброкачественного урожая.

Создание плантаций тополя и эльдарской сосны на площади  3300  га

даёт  возможность  после 15 - 20 лет из одного гектара получить до 200

кубических метров дерева,  как строительный материал, что даёт возмож-

ность  жителям  горных местностей использовать их,  как дешёвый строи-

тельный материал.

Выращивание лекарственных  растений  таких,  как ангат и шиповник

согласно Программе даст возможность получить до 220 тонн продукта, ко-

торых после выработки используют, как лекарственные средства. Дополни-

тельная выработка лекарственных растений производится  на  заводе  при

Государственном  комитете по охране окружающей среды и лесного хозяйс-

тва Республики Таджикистан.

Развитие пчеловодческой отрасли и производство мёда сможет помочь

экономическому уровню страны.  До 8000 достигнуть численность пчелосе-

мей даёт возможность производить до 120 тонн мёда.

Выполнение данной Программы приведет к снижению уровня  бедности,

увеличению  занятости  населения,  улучшению  охраны окружающей среды,

обеспечение Конвенций Организации Объединённых Наций по защите  биоло-

гических разновидностей,  борьба против пустынности и изменение клима-

та.

В том числе,  выполнение этой Программы даст возможность в горных

районах дополнительно 5600 рабочих мест с заработной платы 120  сомони

в месяц.

Контроль и мониторинг Программы проводит Государственный  комитет

охраны  окружающей  среды  и  лесного хозяйства Республики Таджикистан

(Государственное учреждение Агентства лесного  хозяйства  и  охоты)  и

ежегодно  о ходе реализации Программы представляется информация в Пра-

вительство Республики Таджикистан.

Приложение 1

к Программе развития лесного

хозяйства Республики Таджикистан

на 2006-2015 годы

ПЛАН

мероприятий по осуществлению государственной программы

развития лесного хозяйства Республики

Таджикистан на 2006 - 2015 годы

+--------------------------------------------------------------------+

¦№№¦Перечень мероприятий  ¦Срок ¦ Ответственные   ¦Средства¦Источник ¦

¦  ¦                      ¦выпол¦                 ¦для выпо¦         ¦

¦  ¦                      ¦нения¦                 ¦лнений  ¦         ¦

¦  ¦                      ¦(год)¦                 ¦(в сомо-¦         ¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦ни)     ¦         ¦

+--+----------------------+-----+-----------------+--------+---------¦

¦1.¦Выделение  земель  для¦2006 ¦Государственный  ¦4000    ¦За счёт  ¦

¦  ¦создания и лесовоссто-¦     ¦комитет    охраны¦        ¦специаль-¦

¦  ¦новления плантации    ¦     ¦окружающей  среды¦        ¦ных сред-¦

¦  ¦грецкого ореха, фиста-¦     ¦и лесного хозяйс-¦        ¦ств Госу-¦

¦  ¦шек, миндаля, шиповни-¦     ¦тва, Государстве-¦        ¦дарствен-¦

¦  ¦ка и разработать прое-¦     ¦нный  комитет  по¦        ¦ного  ко-¦

¦  ¦кты лесных культур.   ¦     ¦землеустройству, ¦        ¦митета   ¦

¦  ¦                      ¦     ¦местные  исполни-¦        ¦охраны   ¦

¦  ¦                      ¦     ¦тельные    органы¦        ¦окрущаю- ¦

¦  ¦                      ¦     ¦государственной  ¦        ¦щей среды¦

¦  ¦                      ¦     ¦власти           ¦        ¦и лесного¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦хозяйства¦

+--+----------------------+-----+-----------------+--------+---------¦

¦2.¦Проведение работ по   ¦2006 ¦Государственный  ¦        ¦За счет  ¦

¦  ¦лесоустройству и ка-  ¦2010 ¦комитет охраны   ¦83750   ¦средств  ¦

¦  ¦дастру земель в землях¦     ¦окружающей среды ¦        ¦Государс-¦

¦  ¦государственного  лес-¦     ¦и лесного хозяйс-¦        ¦твенного ¦

¦  ¦ного фонда на  площади¦     ¦тва, Министерство¦        ¦бюджета  ¦

¦  ¦167500 га, из них:    ¦     ¦финансов,  Акаде-¦        ¦Республи-¦

¦  ¦в районах Балджуан -  ¦2006 ¦мия сельскохозяй-¦23800   ¦ки Таджи-¦

¦  ¦47600 га              ¦     ¦ственных наук,   ¦        ¦кистан   ¦

¦  ¦Кухистони Мастчох -   ¦2007 ¦Государственный  ¦35450   ¦         ¦

¦  ¦70900 га              ¦     ¦комитет по земле-¦        ¦         ¦

¦  ¦Гиссар - 18000 га     ¦2008 ¦устройству, мест-¦9000    ¦         ¦

¦  ¦в  городе  Истаравшан-¦2009 ¦ные  исполнитель-¦4000    ¦         ¦

¦  ¦8000 га               ¦     ¦ные органы  госу-¦        ¦         ¦

¦  ¦в городе Рогун        ¦2010 ¦дарственной влас-¦11500   ¦         ¦

¦  ¦- 23000 га            ¦     ¦ти               ¦        ¦         ¦

+--+----------------------+-----+-----------------+--------+---------¦

¦3.¦Упорядочить земли  го-¦2006 ¦Государственный  ¦2000    ¦За счёт  ¦

¦  ¦сударственного лесного¦2007 ¦комитет    охраны¦2000    ¦средств  ¦

¦  ¦фонда, которые закреп-¦     ¦окружающей  среды¦        ¦Государс-¦

¦  ¦лены и находятся в ра-¦     ¦и лесного хозяйс-¦        ¦твенного ¦

¦  ¦споряжении  сельскохо-¦     ¦тва, Государстве-¦        ¦бюджета  ¦

¦  ¦зяйственных хозяйств и¦     ¦нный  комитет  по¦        ¦Республи-¦

¦  ¦используются, как пас-¦     ¦землеустройству, ¦        ¦ки Таджи-¦

¦  ¦тбища                 ¦     ¦Министерство фин-¦        ¦кистан   ¦

¦  ¦                      ¦     ¦ансов,  Министер-¦        ¦         ¦

¦  ¦                      ¦     ¦ство    сельского¦        ¦         ¦

¦  ¦                      ¦     ¦хозяйства,  мест-¦        ¦         ¦

¦  ¦                      ¦     ¦ные  исполнитель-¦        ¦         ¦

¦  ¦                      ¦     ¦ные  органы госу-¦        ¦         ¦

¦  ¦                      ¦     ¦дарственной влас-¦        ¦         ¦

¦  ¦                      ¦     ¦ти               ¦        ¦         ¦

+--+----------------------+-----+-----------------+--------+---------¦

¦4.¦Обеспечить сертифика- ¦2006 ¦Государственный  ¦20000   ¦За счёт  ¦

¦  ¦том на право пользова-¦2007 ¦комитет по земле-¦50000   ¦средств  ¦

¦  ¦ния земель органов го-¦     ¦устройству, Госу-¦        ¦Государс-¦

¦  ¦сударственного лесного¦     ¦дарственный коми-¦        ¦твенного ¦

¦  ¦хозяйства, лесного   и¦     ¦тет охраны  окру-¦        ¦бюджета  ¦

¦  ¦охотничьего  хозяйства¦     ¦жающей среды и   ¦        ¦Республи-¦

¦  ¦и лесопитомников      ¦     ¦лесного хозяйства¦        ¦ки Таджи-¦

¦  ¦                      ¦     ¦местные  исполни-¦        ¦кистан   ¦

¦  ¦                      ¦     ¦тельные органы   ¦        ¦         ¦

¦  ¦                      ¦     ¦государственной  ¦        ¦         ¦

¦  ¦                      ¦     ¦власти           ¦        ¦         ¦

+--+----------------------+-----+-----------------+--------+---------¦

¦5.¦Разработка нового про-¦2006 ¦Государственный  ¦2000    ¦За счёт  ¦

¦  ¦екта  Лесного  кодекса¦     ¦комитет    охраны¦        ¦специаль-¦

¦  ¦Республики Таджикистан¦     ¦окружающей  среды¦        ¦ных сред-¦

¦  ¦и его  соответствие  с¦     ¦и лесного хозяйс-¦        ¦ств Госу-¦

¦  ¦международными нормами¦     ¦тва, Министерство¦        ¦дарствен-¦

¦  ¦                      ¦     ¦юстиции, Академия¦        ¦ного  ко-¦

¦  ¦                      ¦     ¦сельскохозяйстве-¦        ¦митета   ¦

¦  ¦                      ¦     ¦нных наук        ¦        ¦охраны   ¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦окружаю- ¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦щей среды¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦и лесного¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦хозяйства¦

+--+----------------------+-----+-----------------+--------+---------¦

¦6.¦Восстановление  заказ-¦2006 ¦Государственный  ¦        ¦За счёт  ¦

¦  ¦ника   "Сари-Хосор"  в¦     ¦комитет    охраны¦        ¦специаль-¦

¦  ¦Балджуанском    районе¦     ¦окружающей  среды¦        ¦ных сред-¦

¦  ¦Хатлонской области    ¦     ¦и лесного хозяйс-¦        ¦ств Госу-¦

¦  ¦                      ¦     ¦тва,  местные ис-¦        ¦дарствен-¦

¦  ¦                      ¦     ¦полнительные  ор-¦        ¦ного  ко-¦

¦  ¦                      ¦     ¦ганы государстве-¦        ¦митета   ¦

¦  ¦                      ¦     ¦нной  власти Хат-¦        ¦охраны   ¦

¦  ¦                      ¦     ¦лонской          ¦        ¦окружаю- ¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦щей среды¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦и лесного¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦хозяйства¦

+--+----------------------+-----+-----------------+--------+---------¦

¦7.¦Создание  и восстанов-¦     ¦Государственный  ¦Всего   ¦За счет  ¦

¦  ¦новление плантации фи-¦     ¦комитет    охраны¦6140000 ¦средств  ¦

¦  ¦сташек, лесов противо-¦2006 ¦окружающей  среды¦614000  ¦Государс-¦

¦  ¦эрозионного назначения¦2007 ¦и лесного хозяйс-¦614000  ¦твенного ¦

¦  ¦на  площади 10100  га,¦2018 ¦тва, Министерство¦614000  ¦бюджета  ¦

¦  ¦в том числе ежегодно  ¦2009 ¦финансов, местные¦614000  ¦Республи-¦

¦  ¦по 1010га:            ¦2010 ¦исполнительные   ¦614000  ¦ки Таджи-¦

¦  ¦                      ¦2011 ¦органы государст-¦614000  ¦кистан   ¦

¦  ¦                      ¦2012 ¦венной власти    ¦614000  ¦1600000, ¦

¦  ¦                      ¦2013 ¦                 ¦614000  ¦специаль-¦

¦  ¦                      ¦2014 ¦                 ¦614000  ¦ных сред-¦

¦  ¦                      ¦2015 ¦                 ¦614000  ¦ств Госу-¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦дарствен-¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦ного  ко-¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦митета   ¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦охраны   ¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦окружаю- ¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦щей среды¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦и лесного¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦хозяйства¦

¦  ¦Хатлонская     область¦     ¦                 ¦        ¦3070000  ¦

¦  ¦всего - 5020 га, в том¦2006 ¦                 ¦2257000 ¦и привле-¦

¦  ¦числе в районах:      ¦2015 ¦                 ¦        ¦чение ме-¦

¦  ¦Дангара - 620 га      ¦     ¦                 ¦248000  ¦ждународ-¦

¦  ¦Пяндж - 650га         ¦     ¦                 ¦260000  ¦ных орга-¦

¦  ¦Хуросон - 630 га      ¦     ¦                 ¦252000  ¦низаций  ¦

¦  ¦Сарбанд - 480 га      ¦     ¦                 ¦192000  ¦и проек- ¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦тов      ¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦1470000  ¦

¦  ¦Вахш - 360 га         ¦     ¦                 ¦        ¦144000   ¦

¦  ¦Фархор - 400 га       ¦     ¦                 ¦        ¦160000   ¦

¦  ¦Шурообод - 720 га     ¦     ¦                 ¦        ¦360000   ¦

¦  ¦Балджуан - 330 га     ¦     ¦                 ¦        ¦231000   ¦

¦  ¦Муминабад - 570 га    ¦     ¦                 ¦        ¦228000   ¦

¦  ¦г. Нурек - 260 га     ¦     ¦                 ¦        ¦182000   ¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦         ¦

¦  ¦Согдийская   область  ¦     ¦                 ¦        ¦1288000  ¦

¦  ¦всего - 1720 га, в том¦2006-¦                 ¦        ¦         ¦

¦  ¦числе по районам:     ¦2015 ¦                 ¦        ¦         ¦

¦  ¦Айни - 270 га         ¦     ¦                 ¦        ¦189000   ¦

¦  ¦Пенджикент - 390 га   ¦     ¦                 ¦        ¦273000   ¦

¦  ¦Ганчи - 230 га        ¦     ¦                 ¦        ¦161000   ¦

¦  ¦Ашт - 340 га          ¦     ¦                 ¦        ¦238000   ¦

¦  ¦Исфара - 210 га       ¦     ¦                 ¦        ¦147000   ¦

¦  ¦Кухистони Мастчох -   ¦     ¦                 ¦        ¦         ¦

¦  ¦280 га                ¦     ¦                 ¦        ¦280000   ¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦         ¦

¦  ¦Районы республиканско-¦     ¦                 ¦        ¦         ¦

¦  ¦го подчинения, 3360 га¦2006-¦                 ¦        ¦2595000  ¦

¦  ¦в том числе по районам¦2015 ¦                 ¦        ¦536000   ¦

¦  ¦Вахдат - 670 га       ¦     ¦                 ¦        ¦235000   ¦

¦  ¦Рашт - 260 га         ¦     ¦                 ¦        ¦280000   ¦

¦  ¦Тавилдара - ЗЗО га    ¦     ¦                 ¦        ¦168000   ¦

¦  ¦Нуробод - 210 га      ¦     ¦                 ¦        ¦184000   ¦

¦  ¦Джиргаталь - 230 га   ¦     ¦                 ¦        ¦200000   ¦

¦  ¦Файзабад - 250 га     ¦     ¦                 ¦        ¦264000   ¦

¦  ¦Гиссар - 330 га       ¦     ¦                 ¦        ¦144000   ¦

¦  ¦Шахринав   180 га     ¦     ¦                 ¦        ¦216000   ¦

¦  ¦Варзоб - 270 га       ¦     ¦                 ¦        ¦160000   ¦

¦  ¦Рудаки - 320 га       ¦     ¦                 ¦        ¦         ¦

¦  ¦г. Рагун - 290 га     ¦     ¦                 ¦        ¦208000   ¦

+--+----------------------+-----+-----------------+--------+---------¦

¦8.¦Создание плантаций то-¦2006 ¦Государственный  ¦В соот- ¦За счет  ¦

¦  ¦поля с целью получения¦2015 ¦комитет    охраны¦ветствии¦средств  ¦

¦  ¦строительного  матери-¦     ¦окружающей   сре-¦с соста-¦Государс-¦

¦  ¦ала, всего  на площади¦     ¦ды и лесного  хо-¦вленными¦твенного ¦

¦  ¦3000 га, в том   числе¦     ¦зяйства,    мест-¦проекта-¦комитета ¦

¦  ¦ежегодно - 300 га,  из¦     ¦ные  исполнитель-¦ми      ¦охраны   ¦

¦  ¦них:                  ¦     ¦ные органы  госу-¦        ¦окружаю- ¦

¦  ¦Рашт - 110 га         ¦     ¦дарственной влас-¦        ¦щей  сре-¦

¦  ¦Тавилдара - 220 га    ¦     ¦ти               ¦        ¦ды и  ле-¦

¦  ¦Нуробод - 90 га       ¦     ¦                 ¦        ¦сного хо-¦

¦  ¦Джиргаталь - 220 га   ¦     ¦                 ¦        ¦зяйства  ¦

¦  ¦г. Рогун - 250 га     ¦     ¦                 ¦        ¦Республи-¦

¦  ¦Вахдат - 350 га       ¦     ¦                 ¦        ¦ки Таджи-¦

¦  ¦г. Нурек - 210 га     ¦     ¦                 ¦        ¦кистан и ¦

¦  ¦Файзабад - 160 га     ¦     ¦                 ¦        ¦средства ¦

¦  ¦Турсунзаде - 200 га   ¦     ¦                 ¦        ¦междуна- ¦

¦  ¦Муминабад - 210 га    ¦     ¦                 ¦        ¦родных   ¦

¦  ¦Балджуан - 320 га     ¦     ¦                 ¦        ¦организа-¦

¦  ¦Ашт - 320 га          ¦     ¦                 ¦        ¦ций      ¦

¦  ¦Ганчи - 80 га         ¦     ¦                 ¦        ¦         ¦

¦  ¦Кухистони Мастчох -   ¦     ¦                 ¦        ¦         ¦

¦  ¦210 га                ¦     ¦                 ¦        ¦         ¦

¦  ¦Гиссар - 50 га        ¦     ¦                 ¦        ¦         ¦

+--+----------------------+-----+-----------------+--------+---------¦

¦9.¦Проведение      посева¦     ¦Государственный  ¦765000,в¦За счёт  ¦

¦  ¦саксаула     с   целью¦     ¦комитет    охраны¦том чис-¦средств  ¦

¦  ¦эффективности  пастбищ¦     ¦окружающей   сре-¦ле  еже-¦пользова-¦

¦  ¦на площади 2550 га,  в¦     ¦ды и лесного  хо-¦85000   ¦телей зе-¦

¦  ¦том числе 510 га  каж-¦     ¦зяйства,  местные¦        ¦мель     ¦

¦  ¦дый год, в районах:   ¦     ¦исполнительные   ¦        ¦         ¦

¦  ¦Шаартуз - 400 га      ¦     ¦органы государст-¦120000  ¦         ¦

¦  ¦Кабадиан - 550 га     ¦     ¦венной власти    ¦162000  ¦         ¦

¦  ¦Кумсангир - 500 га    ¦     ¦                 ¦150000  ¦         ¦

¦  ¦Ашт - 1100 га         ¦     ¦                 ¦333000  ¦         ¦

+--+----------------------+-----+-----------------+--------+---------¦

¦10¦Создание     плантаций¦2008 ¦Государственный  ¦24000   ¦За счёт  ¦

¦  ¦грецкого ореха на пло-¦2009 ¦комитет    охраны¦24000   ¦средств  ¦

¦  ¦щади 240 га в  Рамитс-¦2010 ¦окружающей   сре-¦24000   ¦Государс-¦

¦  ¦ком лесхозе города Ва-¦2011 ¦ды и лесного  хо-¦24000   ¦твенного ¦

¦  ¦хдата, ежегодно 30 га ¦2012 ¦зяйства Министер-¦24000   ¦бюджета  ¦

¦  ¦                      ¦2013 ¦ство финансов со-¦24000   ¦Республи-¦

¦  ¦                      ¦2014 ¦вместно  с  мест-¦24000   ¦ки Таджи-¦

¦  ¦                      ¦2015 ¦ными исполнитель-¦24000   ¦кистан   ¦

¦  ¦                      ¦     ¦органами государ-¦всего   ¦         ¦

¦  ¦                      ¦     ¦ственной власти  ¦192000  ¦         ¦

¦  ¦                      ¦     ¦города Вахдат    ¦        ¦         ¦

+--+----------------------+-----+-----------------+--------+---------¦

¦11¦Создание плантации ши-¦2006 ¦Государственный  ¦280000  ¦За счёт  ¦

¦  ¦повника  в  ГБАО - 800¦2015 ¦комитет    охраны¦в том   ¦средств  ¦

¦  ¦га и в Согдийской  об-¦     ¦окружающей  среды¦числе   ¦Государс-¦

¦  ¦ласти  400 га,  в  том¦     ¦и лесного хозяйс-¦ежегодно¦твенного ¦

¦  ¦числе ежегодно 120 га.¦     ¦тва, Министерство¦28000   ¦бюджета  ¦

¦  ¦                      ¦     ¦финансов совмест-¦        ¦Республи-¦

¦  ¦                      ¦     ¦но с местными ис-¦        ¦ки Таджи-¦

¦  ¦                      ¦     ¦полнительными ор-¦        ¦кистан   ¦

¦  ¦                      ¦     ¦ганами государст-¦        ¦         ¦

¦  ¦                      ¦     ¦венной власти    ¦        ¦         ¦

¦  ¦                      ¦     ¦ГБАО и Согдийской¦        ¦         ¦

¦  ¦                      ¦     ¦области          ¦        ¦         ¦

+--+----------------------+-----+-----------------+--------+---------¦

¦12¦Создание плантаций эл-¦2006 ¦Государственный  ¦540000  ¦За счёт  ¦

¦  ¦дарской сосны на  пло-¦2015 ¦комитет    охраны¦в том   ¦средств  ¦

¦  ¦щади 300 га в районах:¦     ¦окружающей   сре-¦числе   ¦Государс-¦

¦  ¦                      ¦     ¦ды и лесного  хо-¦ежегодно¦твенного ¦

¦  ¦Варзоб - 50 га        ¦     ¦зяйства, Министе-¦54000   ¦бюджета  ¦

¦  ¦Гиссар - 30 га        ¦     ¦рство    финансов¦        ¦Республи-¦

¦  ¦Файзабад - 70 га      ¦     ¦совместно с мест-¦        ¦ки Таджи-¦

¦  ¦Шахринав - 50 га      ¦     ¦ными исполнитель-¦        ¦кистан   ¦

¦  ¦Вахдат - 50 га        ¦     ¦ными органами Го-¦        ¦         ¦

¦  ¦в городе Рагун - 50 га¦     ¦сударственной    ¦        ¦         ¦

¦  ¦                      ¦     ¦власти           ¦        ¦         ¦

+--+----------------------+-----+-----------------+--------+---------¦

¦13¦Восстановление        ¦     ¦Государственный  ¦1197000 ¦За счёт  ¦

¦  ¦защитных лесных  полос¦     ¦комитет    охраны¦в том   ¦средств  ¦

¦  ¦на землях  сельскохоз-¦     ¦окружающей   сре-¦числе   ¦сельско- ¦

¦  ¦яйственных   предприя-¦     ¦ды и лесного  хо-¦ежегодно¦хозяйст- ¦

¦  ¦тий, вдоль  дорог   на¦     ¦хозяйства совмес-¦133000  ¦венных   ¦

¦  ¦плошади 770 га, из них¦     ¦но с  Министерст-¦        ¦предпри- ¦

¦  ¦ежегодно 150 га       ¦     ¦вами    сельского¦        ¦ятий    и¦

¦  ¦В районах:            ¦     ¦хозяйства, транс-¦        ¦дорожно  ¦

¦  ¦Шаартуз - 120 га      ¦     ¦порта и  местными¦        ¦строите- ¦

¦  ¦Носири Хусрав - 200 га¦     ¦исполнительными  ¦        ¦льной    ¦

¦  ¦Кабадиан - 120 га     ¦     ¦органами государ-¦        ¦органи-  ¦

¦  ¦Ганчи - 70 га         ¦     ¦ственной власти  ¦        ¦зации  по¦

¦  ¦Шахристан - 80 га     ¦     ¦                 ¦        ¦договору ¦

¦  ¦Зафаробод - 60 га     ¦     ¦                 ¦        ¦         ¦

¦  ¦Спитамент - 50 га     ¦     ¦                 ¦        ¦         ¦

¦  ¦в городе Истаравшан - ¦     ¦                 ¦        ¦         ¦

¦  ¦70 га                 ¦     ¦                 ¦        ¦         ¦

+--+----------------------+-----+-----------------+--------+---------¦

¦14¦Восстановление  отдела¦     ¦Министерство  об-¦        ¦Министер-¦

¦  ¦лесного   хозяйства  в¦     ¦разования Респуб-¦        ¦ство  об-¦

¦  ¦политехническом колле-¦     ¦лики Таджикистан ¦        ¦разования¦

¦  ¦дже  технического уни-¦     ¦                 ¦        ¦Республи-¦

¦  ¦верситета г. Душанбе  ¦     ¦                 ¦        ¦ки Таджи-¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦кистан   ¦

+--+----------------------+-----+-----------------+--------+---------¦

¦15¦Строительство  станций¦     ¦Министерство эко-¦1600000 ¦За счёт  ¦

¦  ¦защиты лесов в        ¦     ¦номики и торговли¦        ¦средств  ¦

¦  ¦районах:              ¦     ¦совместно с Госу-¦        ¦бюджета  ¦

¦  ¦                      ¦     ¦дарственным коми-¦        ¦600000   ¦

¦  ¦Рудаки                ¦2008 ¦тетом охраны  ок-¦250000  ¦междуна- ¦

¦  ¦Кухистони Мастох      ¦2011 ¦ружающей среды  и¦250000  ¦ных орга-¦

¦  ¦Балджуан              ¦2012 ¦лесного хозяйства¦200000  ¦заций    ¦

¦  ¦Ванч                  ¦2013 ¦                 ¦200000  ¦1000000  ¦

¦  ¦в городе Истаравшан   ¦2007 ¦                 ¦200000  ¦         ¦

¦  ¦в городе Нурек        ¦2009 ¦                 ¦250000  ¦         ¦

¦  ¦в городе Рогун        ¦2010 ¦                 ¦250000  ¦         ¦

+--+----------------------+-----+-----------------+--------+---------¦

¦16¦Приобретение    основ-¦     ¦Министерство эко-¦1200000 ¦За счёт  ¦

¦  ¦ных средств и  служеб-¦     ¦номики и  торгов-¦в том   ¦средств  ¦

¦  ¦ного оборудования  для¦     ¦ли,  Министерство¦числе   ¦бюджета  ¦

¦  ¦лесохозяйственных пре-¦     ¦финансов, Госуда-¦ежегодно¦600000   ¦

¦  ¦предприятий и  их  ра-¦     ¦дарственный коми-¦120000  ¦и между- ¦

¦  ¦ботников              ¦     ¦тет охраны  окру-¦        ¦народных ¦

¦  ¦                      ¦     ¦жающей   среды  и¦        ¦организа-¦

¦  ¦                      ¦     ¦лесного хозяйства¦        ¦ций      ¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦600000   ¦

+--+----------------------+-----+-----------------+--------+---------¦

¦17¦Проведение            ¦2007 ¦Государственный  ¦640000  ¦В преде- ¦

¦  ¦мероприятий     против¦2010 ¦комитет    охраны¦в том   ¦лах выде-¦

¦  ¦вредителей и  болезней¦     ¦окружающей  среды¦числе   ¦ленных   ¦

¦  ¦леса, усиление  охраны¦     ¦и лесного хозяйс-¦ежегодно¦средств  ¦

¦  ¦растительного и живот-¦     ¦тва              ¦160000  ¦Государс-¦

¦  ¦ного мира             ¦     ¦                 ¦        ¦твенному ¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦комитету ¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦охраны   ¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦окружаю- ¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦щей  сре-¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦ды и лес-¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦ного  хо-¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦зяйства с¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦привлече-¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦нием сре-¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦дств меж-¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦дународ- ¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦ных орга-¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦низаций  ¦

+--+----------------------+-----+-----------------+--------+---------¦

¦18¦Увеличение пчелосемей ¦2006-¦Государственный  ¦440000  ¦За счёт  ¦

¦  ¦до 8000 семей         ¦2015 ¦комитет    охраны¦        ¦специаль-¦

¦  ¦                      ¦     ¦окружающей   сре-¦        ¦ных сред-¦

¦  ¦                      ¦     ¦ды и лесного  хо-¦        ¦ств Госу-¦

¦  ¦                      ¦     ¦зяйства          ¦        ¦дарствен-¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦ного  ко-¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦митета   ¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦охраны   ¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦окружаю- ¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦щей  сре-¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦ды и лес-¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦ного  хо-¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦зяйства  ¦

+--+----------------------+-----+-----------------+--------+---------¦

¦19¦Организация  магазинов¦2007 ¦Государственный  ¦110000  ¦За счет  ¦

¦  ¦по продаже лесных про-¦     ¦комитет    охраны¦        ¦специаль-¦

¦  ¦дуктов  в  городах Ду-¦     ¦окружающей  среды¦        ¦ных сред-¦

¦  ¦шанбе,    Курган-Тюбе,¦     ¦и лесного хозяйс-¦        ¦ств Госу-¦

¦  ¦Кулоб, Худжанд и Хорог¦     ¦тва              ¦        ¦дарствен-¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦ного  ко-¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦митета   ¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦охраны   ¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦окружаю- ¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦щей среды¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦и лесного¦

¦  ¦                      ¦     ¦                 ¦        ¦хозяйства¦

+--------------------------------------------------------------------+

Приложение № 2

к Программе развития

лесного хозяйства Республики

Таджикистан на  2006-2015 годы

Перспектива производства основных продуктов лесного

хозяйства на 2006- 2015 годы

+--------------------------------------------------------------------+

¦Наименование            ¦Единица¦2004 год¦2006 год¦2010 год¦2015 год¦

¦основных продуктов      ¦измере-¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦лесного хозяйства       ¦ния    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+------------------------+-------+--------+--------+--------+--------¦

¦фисташка                ¦тонна  ¦67,0    ¦230,0   ¦280,0   ¦320,0   ¦

+------------------------+-------+--------+--------+--------+--------¦

¦грецкий орех            ¦тонна  ¦43,0    ¦80,0    ¦120,0   ¦180,0   ¦

+------------------------+-------+--------+--------+--------+--------¦

¦миндальный орех         ¦тонна  ¦2,1     ¦6,0     ¦12,0    ¦16,0    ¦

+------------------------+-------+--------+--------+--------+--------¦

¦шиповник                ¦тонна  ¦23,0    ¦40,0    ¦60,0    ¦100,0   ¦

+------------------------+-------+--------+--------+--------+--------¦

¦облепиха                ¦тонна  ¦60,0    ¦70,0    ¦90,0    ¦120,0   ¦

+------------------------+-------+--------+--------+--------+--------¦

¦анзур                   ¦тонна  ¦18,0    ¦30,0    ¦60,0    ¦80,0    ¦

+------------------------+-------+--------+--------+--------+--------¦

¦мёд                     ¦тонна  ¦3,0     ¦10,0    ¦50,0    ¦120,0   ¦

+------------------------+-------+--------+--------+--------+--------¦

¦лекарственные растения  ¦тонна  ¦7,0     ¦60,0    ¦80,0    ¦120,0   ¦

+------------------------+-------+--------+--------+--------+--------¦

¦выработка и производство¦тысяча ¦330,0   ¦530,0   ¦700,0   ¦1000,0  ¦

¦продуктов лесного хозяй-¦услов- ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ства                    ¦ных    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦                        ¦ящиков ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+