Утверждена

постановлением Правительства

Республики Таджикистан

от 22 июня 2019 года, №316

Государственная программа развития дошкольного

образования Республики Таджикистан на 2020-2025 годы

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Государственная программа развития дошкольного образования на 2020-2025 годы в Республике Таджикистан (далее - Программа) разработана в соответствии с законами Республики Таджикистан "Об образовании", "О дошкольном образовании и воспитании", "О защите прав детей", "Об ответственности родителей в образовании и воспитании детей", Национальной стратегией развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, Национальной стратегией развития образования Республики Таджикистан до 2020 года и других международных актов, признанных Республикой Таджикистан.

- АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- Дошкольное образование, является одним из приоритетным направлением сферы образования и на постоянной основе поддерживается Правительством Республики Таджикистан. Принятие нормативных правовых актов, касающихся дошкольного образования, подтверждает, что улучшились контроль и оказываемая методическая помощь субъектам дошкольного воспитания и образования.

- При поддержке Правительства Республики Таджикистан постепенно и охват детей в дошкольные учреждения.  По республике насчитывается 636 дошкольных образовательных учреждений, в которых воспитываются и обучаются 96578 детей, что по сравнению с 2017 годом больше на 21 дошкольное образовательное учреждение и число воспитанников увеличилось на 3525 детей. В настоящее время, в Горно-Бадахшанской автономной области функционируют 26 дошкольных образовательных учреждений, с охватом 2109 детей, в Хатлонской области 142 дошкольных образовательных учреждений, с охватом 15482 детей, в Согдийской области 261 дошкольных образовательных учреждений, с охватом 42282 детей, в городе Душанбе 132 дошкольных образовательных учреждений с охватом 27576 детей и в городах районах республиканского подчинения 75 дошкольных образовательных учреждений с охватом 9129 детей.

В связи с реализацией Государственной программы развития сферы  дошкольного образования на 2012-2016 годы в Республике Таджикистан для создания центров развития ребенка проделаны определенные работы. Если в 2016 году было 1465 таких центров с охватом 35211 детей, то этот показатель в 2018 году достиг 1697 центров с охватом 46360 детей.  В том числе, в Горно-Бадахшанской автономной области действуют 251 центра развития детей с охватом 5936 детей, в Хатлонской области 740 центра с охватом 17881 детей, в Согдийской области 435 центра с охватом 15875 детей, в городе Душанбе 3 центра с охватом 142 детей и в районах республиканского подчинения 268 центров с охватом 6526 детей. Эти показатели по сравнению с 2016 годом больше на 232 центра и 11149 детей. В дошкольных учреждениях в учебные 2017-2018 годы охват детей дошкольного возраста составляет 14,5 процентов. В том числе по Горно-Бадахшанской автономной области 35 процентов, Хатлонской области 9 процентов, Согдийской области 14,6 процентов, по городу Душанбе 26,2 процентов и по городам и районам республиканского подчинения 8,3 процентов.

4. Постановлением Правительства от 3 мая 2014 года, №295 была утверждена Программа развития частных учреждений дошкольного и среднего общего образования на 2014-2020 годы. Согласно данной Программы в 2014-2018 годах необходимо было организовать 675 дошкольных частных учреждений. По данным отдела информации системы управления Министерства образования и науки Республики Таджикистан на сегодня в республике функционируют 153 дошкольных частных учреждений. Также, по республике функционируют 60 центров развития ребенка с охватом 1551 детей. В Горно-Бадахшанской автономной области функционируют 55 центров развития ребенка с охватом 1323 детей, в Хатлонской области 7 центров с охватом 461 детей, в Согдийской области 46 центров с охватом 3662 детей, в городе Душанбе 32 центров с охватом 1844 детей и в городах и районах республиканского подчинения 48 центров с охватом 910 детей. В целом, число воспитанников составляет 8200 детей, и этот показатель не может быть удовлетворительным.

5. Проведенный анализ показывает, что уровень охвата детей в дошкольные учреждения очень низок в сельских регионах республики. Для подготовки детей к школе, не  охваченных в дошкольные образовательные учреждения, по поручению Правительства Республики Таджикистан от 21 января 2015 года, №783 "Об охвате детей 7 летнего возраста в средние общеобразовательные учреждения в август месяце", Министерством образования и науки Республики Таджикистан была разработана Программа подготовки детей 6-7 лет к  обучению в  1 класс с месячным курсом обучения.  В августе  2018 года  для выполнения требований этой про-

граммы в  учебные  курсы  при общеобразовательных учреждениях республики  были охвачены 219530 детей, в том числе, в Горно-Бадахшанской автономной области 3761 детей, в Хатлонской области 97309 детей, в Согдийской области 59101 детей, в городе Душанбе 19601 детей и по городам и районам республиканского подчинения 39758 детей для подготовки к обучению в общеобразовательных учреждениях.

6. В соответствии с Национальной стратегией развития Республики Таджикистан до 2030 года число детей в возрасте от 3 до 6 лет должно составить 1137400, что по сравнению с 2015 годом превышает на 255000 детей. Процент охвата детей в дошкольных образовательных учреждениях повысится с 14,5 процентов до 40 процентов.

7. Одним из главным фактором повышения качества обучения и воспитания в дошкольных образовательных учреждениях является их обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами. В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях, городов и районов республики работают 11682 педагогических работников. Несмотря на обеспечение дошкольных образовательных учреждений педагогическими кадрами, остается низким уровень профессиональной подготовки сотрудников. Из 636 заведующих дошкольных учреждений 352 имеют высшее педагогическое образование, 192 работают с высшим образованием (не педагогическим), 31 – работают с неполным высшим образованием, 32 – со средним специальным педагогическим образованием, 29 со средним специальным не педагогическим образованием. А также, из 10186 сотрудников дошкольных учреждений (консультанты, учителя, воспитатели, помощники воспитателей) 1897 сотрудников с высшим педагогическим образованием, 1346 с высшим непедагогическим образованием, 771 с неполным высшим образованием, 1908 со средним специальным педагогическим образованием 1472 со средним специальным непедагогическим образованием и 2792 человек со средним  общим образованием.

8. Капитальный ремонт, реконструкция, возврат и восстановление зданий дошкольных учреждений не были реализованы полностью согласно плану. Возврат, восстановление и ремонт дошкольных образовательных учреждений и создание различных форм учреждений дошкольного образования, в том числе центров развития ребенка, были возложены на местные исполнительные органы государственной власти, но в этом направлении соответствующими органами не были осуществлены эффективные работы. Сегодня в целом по республике просматривается  140 случаев нецелевого использования дошкольных образовательных учреждений. Планирование задач по возвращению зданий с благоприятными условиями для воспитания и обучения детей дошкольного возраста, необходимо  для  большего  охвата  детей  в  такие  учреждения.  Количество реализованных дошкольных учреждений, используемых для других целей по Согдийской области составляет 73 учреждения. Из этого числа здания 26 дошкольных учреждений используются как общеобразовательные учреждения, здания 15 учреждений используются не по назначению, 15 дошкольных учреждений переданы в частный сектор и 17 учреждений не функционируют по различным причинам. В Хатлонской области из 32 дошкольных образовательных учреждений здания 11 дошкольных учреждений используются не по назначению и отданы другим организациям, 11 учреждений частично или полностью реализованы. Здания  10 дошкольных учреждений преобразованы в общеобразовательные учреждения. В городе Душанбе из 22 дошкольных учреждений 17 преобразованы в общеобразовательные учреждения, 5 учреждений находятся в распоряжении других учреждений и организаций. В городах и районах республиканского подчинения из 13 дошкольных общеобразовательных учреждений 11 переданы в частный сектор, 1 учреждение  используется не по назначению и только одно дошкольное учреждение возвращено и используется по назначению.  Поэтому необходимо планировать возвращение этих зданий, имеющие благоприятные условия для воспитания и образования детей дошкольного возраста и использовать их по назначению.

9. Анализ состояния деятельности дошкольного воспитания показывает, что в некоторых дошкольных учреждениях в течение последних 25-30 лет не были проведены капитальные ремонты. Такие учреждения были выявлены в Горно-Бадахшанской автономной области (Рошткалинский, Мургабский, Шугнанский, Ванчский, Дарвазские районы), в Хатлонской области (Вахшский, Шаартузский, Пянджский районы, районы Джалолиддин Балхи, Темурмалик, Дусти, Джайхун, Носир Хусрав, Хуросон, Абдурахман Джоми), в Согдийской области (в городах - Гулистон, Канибадам, Истаравшан, Зафарабадский, Бободжон Гафуровский районы, район Деваштич) и в районах республиканского подчинения (в городах – Гиссар, Вахдат, Турсунзаде, в районах – Сангвор, Лахш, Рудаки, Нурободский, Раштский районы).

10. По результатам анализа деятельности дошкольных учреждений было выявлено, что одним из основных спектров трудностей сферы является недостаточное их финансирование местными исполнительными органами государственной власти, не поддержание на соответствующем уровне системы дошкольного образования ответственными отрасли. Необходимо отметить, что хотя в последние годы  улучшилось обспечение дошкольных учреждений республики учебными принадлежностями, но в в этом направлении в сельской местности ситуация желает улучшения. Дошкольные образовательные учреждения нуждаются в мебели (столы и стульях, кровати), спортивному инвентарю, детской литературе, игрушкам и наглядным пособиям. Средства, выделенные из городских и районных бюджетов недостаточны для приобретения мягкого и твердого инвентаря и необходимо перерассмотрение финансирования отрасли.

11. Основная задача на сегодняшний день - это обеспечение детей дошкольного возраста здоровым питанием в этих учреждениях. Основным источником обеспечения питания является бюджетные средства и родительские взносы, установленные постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31 марта 2016 года, №150 "Об оплате средств за содержание детей в государственных дошкольных образовательных учреждениях". А также, разработана Инструкция по сбору и использованию средств для содержания детей, другие источники доходов в государственных дошкольных учреждениях, утвержденная совместным приказом министров образования и науки и финансов Республики Таджикистан от 29 апреля 2016 года. Данная Инструкция составлена с целью упорядочения планирования, прихода и расхода специальных  средств государственных дошкольных учреждений, порядок финансирования и устанавливает систему оплаты средств на содержание детей в государственных дошкольных учреждениях. Средства, выделенные местными исполнительными органами государственной власти недостаточны для калорийного питания детей.

12. Анализ состояния дошкольного образования выявил следующие проблемы в развитии сферы:

- низкий уровень охвата детей дошкольного возраста программой дошкольного образования;

- пребывание детей свыше нормы в группах дошкольных учреждений городов и районов;

- труднодоступность дошкольных учреждений для сельских детей и детей с ограниченными возможностями;

- недостаточность научных и методических публикаций и периодических издательств для сотрудников дошкольных учреждений;

- нехватка высококвалифицированных педагогических кадров в дошкольных учреждениях;

- нехватка педагогических кадров, имеющих специальное образование (методист, психолог, учителя физической культуры, музыки, врачи и медсёстры, логопед, тифлопедагог, сурдопедагог, олигофренопедагог);

- нехватка инвентаря (мебели), спортивного инвентаря, игрушек и обучающих наглядных и технических материалов;

- потребность дошкольных учреждений в капитальном ремонте, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние в дошкольных учреждениях, особенно в сёлах;

- нецелевое использование зданий дошкольных учреждений на территории республики;

- нехватка предусмотренных средств на калорийное питание для развития здорового ребенка.

- нехватка альтернативных форм дошкольных учреждений: сезонные, отраслевые, семейные и т.д.

- отсутствие штатных единиц специалистов по дошкольной учебно- воспитательной работе в структурах отделов образования некоторых городов и районов.

- необученный медицинской персонал отрасли для работы в дошкольных учреждениях;

- альтернативные модели, в особенности центры развития детей, в которых небольшие затраты не препятствуют большему охвату детей, не имеющие государственный статус и финансируемые государством. Поэтому, трудовой стаж работы преподавателей центров развития детей не фиксируется в их трудовой книжке и они лишены таких льгот, как оплачиваемый трдовой отпуск. Поэтому проблема привлечения опытных учителей и удержания их в центрах развития детей труднорешаема.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

13. Главной целью Программы является удовлетворение потребностей граждан в доступности дошкольного образования, создание условий для обеспечения эффективных и практических услуг в дошкольных учреждениях, равноправное получение дошкольного воспитания и образования для детей из различных социальных групп, сотрудничество и оказание методической помощи семьям, в которых воспитываются дети дошкольного возраста.

14. Дошкольное образование, являясь основной базой человеческих ресурсов, содействует всестороннему развитию и совершенствованию ребенка, развивает образовательные навыки и компетентность, а также, формирует патриотическое воспитание и чувства самопознания.

15. Для достижения этих целей необходимо выполнение следующих задач:

- со стороны Министерства образования и науки Республики Таджикистан совместно с Министерством здравоохранения и социальной защиты реализация Государственного стандарта дошкольного образования в Республике Таджикистан, усовершенствование стандартов раннего развития ребёнка, учебных программ и планов, наглядных материалов, методических пособий, соответствующих требованиям нового поколения;

- внедрение механизма партнерства частного сектора и государства в рамках Закона Республики Таджикистан "О государственно-частном партнёрстве";

- разработка новых учебных программ дошкольного образования с учетом раннего охвата детей учебой в начальных образовательных учреждениях (6 лет);

- разработка программ дошкольного образования с учетом охвата учебой детей с ограниченными возможностями.

- разработка новых учебных программ для дошкольных учреждений и центров развития детей;

- разработка учебных инструкций для специалистов дошкольного образования и родителей согласно приложению 1;

- внесение изменений и дополнений в программу подготовки специалистов дошкольного образования повышение квалификации и переподготовка (средние образовательные, высшие профессиональные, учреждения повышения квалификации и переподготовка) согласно приложению 2;

- создание центров развития детей, центров ресурсов развития детей для поддержки центров развития детей и других видов малозатратных альтернативных учреждений в районах, где функционирует малое количество  дошкольных  образовательных  учреждений  согласно  приложению 3);

- охват детей дошкольного возраста в различные формы дошкольного образования до 2021 года должно возрасти на 30 процентов и организация его с широким доступом программ обучения для старшей возрастной группы (организовать 9 месячные подготовительные группы для общеобразовательных учреждений). Система дошкольного образования направлена на решение задач раннего развития детей и  посредствам содействует созданию равных условий и возможностей получения дошкольного образования  и воспитания для детей всех социальных слоев населения;

- открытие центров педагогико-психологического направления в помощь населению, которые нуждаются в получении дошкольного образования;

- укрепление сотрудничества дошкольных учреждений с учреждениями здравоохранения на местном уровне и тесное сотрудничество на уровне соответствующих министерств и комитетов;

- совершенствование методов обучения и повышение уровня профессиональных знаний специалистов отрасли посредством изучения передового опыта и вопросов организации и развития сферы дошкольного образования других государств;

- строительство дошкольных образовательных учреждений согласно приложению 4;

- возвращение функционирующих дошкольных учреждений, используемых не по назначению;

- создание частных дошкольных образовательных учреждений;

- развитие альтернативных направлений частных дошкольных образовательных учреждений;

- поэтапное привлечение детей 6 летнего возраста в дошкольные учреждения;

- создание Координационного центра дошкольного образования при Министерстве образования и науки Республики Таджикистан;

- организация конференций, семинаров и других научно-методических мероприятий, практической и инновационной деятельности, соответствующей современным требованиям.

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

16. Приоритетные направления развития дошкольного образования включают в себя:

- увеличение государственных дошкольных учреждений;

- строительство новых зданий дошкольных учреждений;

- ремонт, восстановление и увеличение мест в функционирующих дошкольных учреждениях;

- возвращение дошкольных учреждений, используемых не по назначению;

- создание дошкольных учреждений на базе старых зданий учреждений, приобретающих новые здания.

17. Развитие частных дошкольных учреждений осуществляется посредством:

- создания механизма государство-частного партнерства;

- выделения земельных участков и создания условий для создания частных дошкольных учреждений в соответствии с требованиями законодательства.

18. Развитие альтернативных форм дошкольного образования проводится путем:

- разработки и принятия нормативных правовых актов, альтернативных форм дошкольных учреждений;

- большего охвата детей дошкольного возраста в дошкольные образовательные учреждения;

- увеличения количества центров развития ребенка, особенно в центрах джамоатов, в крупных селах и т.д.;

- создания дошкольных и семейных групп в соответствии с требованиями законодательства.

19. Принятие мер для обеспечения дошкольных учреждений квалифицированным персоналом и ежегодная подготовка не менее 1100 человек с квалификацией – дошкольная педагогика-психология, педагог музыки, преподаватель физкультуры, преподаватель русского и английского языков, преподаватель рисования.

20. Для обеспечения качества в дошкольном образовании разрабатываются и внедряются следующие меры:

- обеспечение дошкольных учреждений методической, детской литературой и наглядными пособиями;

- внедрение изучения иностранных языков в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с доступными возможностями (выборочно русский, английский);

- организация групп дошкольной подготовки (в летнее время) на базе функционирующих общеобразовательных учреждений;

- формирование системы педагогического и медико-психологического обеспечения детей с особыми образовательными потребностями;

- предусмотрение поэтапного увеличения денежных средств для организации здорового питания детей;

- развитие видов совместного обучения и охвата детей с ограниченными возможностями дошкольного возраста, создание необходимых программно-методических, материально-технических и кадровых условий в учреждениях, осуществляющих такое обучение;

- повышение статуса воспитателя-педагога;

- совершенствование системы заработной платы воспитателей дошкольных образовательных учреждений и пошаговое повышение заработной платы;

- создание системы центров консультативной и методической помощи для семей, у которых дети дошкольного возраста воспитываются дома.

5. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

21. Наиболее важной частью развития дошкольного образования является решение проблем обеспечения опытными и квалифицированными кадрами.

22. Важнейшим направлением решения проблем по нехватке профессиональных кадров является их переподготовка и осуществляется посредством:

- переобучения специалистов для дошкольного образования (в группах 6 летнего возраста) из числа учителей начальных классов;

- совершенствования профессиональных навыков специалистов по использованию информационной технологии в процессе обучения и воспитания;

- подготовка кадров по новым педагогическим специальностям: педагог-психолог, педагог-дефектолог, педагог-логопед, сурдопедагог, тифлопедагог;

- привлечение высших и средних профессиональных учреждений для подготовки специалистов дошкольного образования по новым педагогическим специальностям;

- подготовка педагогов для центров развития детей и других альтернативных форм при педагогических колледжах.

6. МЕХАНИЗМЫ И РЕАЛИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ  ПРОГРАММЫ

23. Программа реализуется соответствующими министерствами и ведомствами, исполнительными органами государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов.

Программа реализуется в два этапа:

- первый этап: 2019 -2020, 2020-2021, 2021-2022 учебные годы;

- второй этап: 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 учебные годы.

Расходы финансирования для реализации данной Программы осуществляются согласно источникам финансирования (приложения 5 и 6).

Реализация настоящей Программы осуществляется в следующем порядке:

- разработка нормативных правовых актов, связанных с реализацией данной программы соответствующими министерствами и ведомствами, исполнительными органами государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов;

- ежегодное обновление перечня мероприятий Программы с целью её финансирования;

- ежегодное представление до августа месяца списка необходимых расходов по проекту государственного бюджета в финансовой сфере и его структур на местах;

- представление каждые три месяца отчётов о проделанной работе Министерству образования и науки.

24. Соответствующие  министерства и ведомства, исполнительные органы  государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов обязаны целесообразно использовать предусмотренные средства в рамках мероприятий Программы. Финансирование из республиканского бюджета осуществляется посредством уполномоченного государственного органа в сфере образования, а из местного бюджета посредством исполнительного государственного органа власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов.

Исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов обязаны принять меры по привлечению предпринимателей и лиц, занимающихся благотворительством к строительству и созданию дошкольных учреждений. Уполномоченный орган в области инвестиций в сотрудничестве с компетентными органами принимает меры по привлечению иностранных инвестиций для развития дошкольного образования.

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

25. Ожидаемые результаты успешной реализации Программы включают в себя развитие  следующих направлений сферы дошкольного образования:

- поддержки системы дошкольного образования, усовершенствования нормативной правовой базы, комплексного финансирования, научно-методического развития дошкольных учреждений;

- содействия дошкольных образовательных учреждений в доступности раннего развития детей для всех слоёв населения.

- повышения процента охвата детей в дошкольные учреждения, особенно в сельской местности;

- расширения охвата детей дошкольного возраста учебными программами за счет расширения сетей государственных учреждений, развития частных учреждений, организации малофинансируемых форм обучения, как краткосрочные группы, центры развития детей, где реализовываются программы дошкольного обучения для детей 6 летнего возраста;

- возрастания охвата детей дошкольному образованию до 2012 года на 30 процентов;

- возрастания охвата детей дошкольному образованию до 2025 года на 38 процентов;

- создания оптимальной базы для начала учебы в общеобразовательных учреждениях;

- качественного обеспечения образования и воспитания в дошкольных учреждениях;

- доступа к медико-псхологической и педагогической помощи для детей с ограниченными возможностями;

-  обеспечения детей качественным питанием;

- укрепления материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений;

- повышения уровня знаний, квалификации и профессиональных навыков и компетентности состава специалистов научно-методических центров дошкольного образования, повышение профессиональной подготовки воспитателей и педагогического состава дошкольных образовательных учреждений посредством курсов повышения квалификации и переподготовки;

- правильного выбора и расстановки кадров в управлениях и отделах образования областей, городов и районов республики по дошкольному образованию;

- разработки, издания и обеспечения дошкольных образовательных учреждений, центров развития детей и других дошкольных учреждений детской литературой, учебно-методическими и педагогическими пособиями;

- разработки национальной системы мониторинга качества обучения дошкольного образования для оценки качества образования.

26. Программа реализуется в соответствии с планом реализации мероприятий Государственной программы развития дошкольного образования в Республике Таджикистан на 2020-2025 годы (приложение 7).

Приложение 1

к Государственной программе развития

дошкольного образования в Республике

Таджикистан на 2020-2025 годы

Разработка методических пособий, программ разного профиля

и наглядных пособий в помощь работникам дошкольных

учреждений и родителей

| Год | Наименования | Количество (экземпляр) | Затраты на один экземпляр (сомони, дирам) | Общий объем затрат (тыс. сомони) | Количество (экземпляр) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет | Гранты |
| 2020 | 5 | 2500 | 3,00 | 37,500 | 18,750 | 18,750 |
| 2021 | 5 | 2500 | 3,30 | 41,250 | 20,625 | 20,625 |
| 2022 | 10 | 2500 | 3,60 | 90,000 | 45,000 | 45,000 |
| 2023 | 10 | 2500 | 4,00 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 2024 | 15 | 2500 | 4,40 | 165,000 | 82,500 | 82,500 |
| 2025 | 15 | 2500 | 4,80 | 180,000 | 90,000 | 90,000 |
| Итого: |  | 15000 |  | 613,750 | 306,875 | 306,875 |

Приложение 2

к Государственной программе развития

дошкольного образования в Республике

Таджикистан на 2020-2025 годы

Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников

| п/р № | Год | Области, города и районы | Количество дошкольных учреждений | Расходы на одного дошкольного учреждения (в среднем тыс.сом) | Общая сумма (тыс. сомони) | Источники финансирования (тыс.сомони) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Госудаственный бюджет | Местный бюджет | Гранты |
| 1 | 2020 | Горно-Бадахшанская автономная область | 100 | 1400 | 140 | 70 | 14 | 56 |
|  |  | Хатлонская область | 500 | 1400 | 700 | 350 | 70 | 280 |
|  |  | Согдийская область | 500 | 1400 | 700 | 350 | 70 | 280 |
|  |  | Город Душанбе | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Города и районы республиканского подчинения, в том числе: | 1300 |  | 1280 | 512 | 386 | 386 |
|  |  | - город Гиссар | 150 | 500 | 75 | 30 | 23 | 23 |
|  |  | - город Вахдат | 150 | 500 | 75 | 30 | 23 | 23 |
|  |  | - город Турсунзаде | 150 | 1400 | 210 | 84 | 63 | 63 |
|  |  | - город Рогун | 150 | 1400 | 210 | 84 | 63 | 63 |
|  |  | - Шахринавский район | 100 | 500 | 50 | 20 | 15 | 15 |
|  |  | - район Лахш | 100 | 1400 | 140 | 56 | 42 | 42 |
|  |  | - Варзобский район | 50 | 500 | 25 | 10 | 8 | 8 |
|  |  | - район Рудаки | 150 | 500 | 75 | 30 | 23 | 23 |
|  |  | - Нурободский район | 100 | 1400 | 140 | 56 | 42 | 42 |
|  |  | - Раштский район | 50 | 1400 | 70 | 28 | 21 | 21 |
|  |  | - Таджикабадский район | 50 | 1400 | 70 | 28 | 21 | 21 |
|  |  | - Файзабадский район | 50 | 1400 | 70 | 28 | 21 | 21 |
|  |  | - район Сангвор | 50 | 1400 | 70 | 28 | 21 | 21 |
|  |  | Итого: | 3000 |  | 2820 | 1282 | 540 | 1002 |
| 2 | 2021 | Горно-Бадахшанская автономная область | 100 | 1400 | 140 | 70 | 14 | 56 |
|  |  | Хатлонская область | 500 | 1400 | 700 | 350 | 70 | 280 |
|  |  | Согдийская область | 500 | 1400 | 700 | 350 | 70 | 280 |
|  |  | Город Душанбе | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Города и районы республиканского подчинения, в том числе: | 1300 |  | 1280 | 512 | 386 | 386 |
|  |  | - город Гиссар | 150 | 500 | 75 | 30 | 23 | 23 |
|  |  | - город Вахдат | 150 | 500 | 75 | 30 | 23 | 23 |
|  |  | - город Турсунзаде | 150 | 1400 | 210 | 84 | 63 | 63 |
|  |  | - город Рогун | 150 | 1400 | 210 | 84 | 63 | 63 |
|  |  | - Шахринавский район | 100 | 500 | 50 | 20 | 15 | 15 |
|  |  | - район Лахш | 100 | 1400 | 140 | 56 | 42 | 42 |
|  |  | - Варзобский район | 50 | 500 | 25 | 10 | 8 | 8 |
|  |  | - район Рудаки | 150 | 500 | 75 | 30 | 23 | 23 |
|  |  | - Нурободский район | 100 | 1400 | 140 | 56 | 42 | 42 |
|  |  | - Раштский район | 50 | 1400 | 70 | 28 | 21 | 21 |
|  |  | - Таджикабадский район | 50 | 1400 | 70 | 28 | 21 | 21 |
|  |  | - Файзабадский район | 50 | 1400 | 70 | 28 | 21 | 21 |
|  |  | - район Сангвор | 50 | 1400 | 70 | 28 | 21 | 21 |
|  |  | Итого: | 3000 |  | 2820 | 1282 | 540 | 1002 |
| 3 | 2 022 | Горно-Бадахшанская автономная область | 100 | 1400 | 140 | 70 | 14 | 56 |
|  |  | Хатлонская область | 500 | 1400 | 700 | 350 | 70 | 280 |
|  |  | Согдийская область | 500 | 1400 | 700 | 350 | 70 | 280 |
|  |  | Город Душанбе | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Города и районы республиканского подчинения, в том числе: | 1300 |  | 0 | 512 | 386 | 386 |
|  |  | - город Гиссар | 150 | 500 | 75 | 30 | 23 | 23 |
|  |  | - город Вахдат | 150 | 500 | 75 | 30 | 23 | 23 |
|  |  | - город Турсунзаде | 150 | 1400 | 210 | 84 | 63 | 63 |
|  |  | - город Рогун | 150 | 1400 | 210 | 84 | 63 | 63 |
|  |  | - Шахринавский район | 100 | 500 | 50 | 20 | 15 | 15 |
|  |  | - район Лахш | 100 | 1400 | 140 | 56 | 42 | 42 |
|  |  | - Варзобский район | 50 | 500 | 25 | 10 | 8 | 8 |
|  |  | - район Рудаки | 150 | 500 | 75 | 30 | 23 | 23 |
|  |  | - Нурободский район | 100 | 1400 | 140 | 56 | 42 | 42 |
|  |  | - Раштский район | 50 | 1400 | 70 | 28 | 21 | 21 |
|  |  | - Таджикабадский район | 50 | 1400 | 70 | 28 | 21 | 21 |
|  |  | - Файзабадский район | 50 | 1400 | 70 | 28 | 21 | 21 |
|  |  | - район Сангвор | 50 | 1400 | 70 | 28 | 21 | 21 |
|  |  | Итого: | 3000 |  | 1540 | 1282 | 540 | 1002 |
| 4 | 2023 | Горно-Бадахшанская автономная область | 100 | 1400 | 140 | 70 | 14 | 56 |
|  |  | Хатлонская область | 500 | 1400 | 700 | 350 | 70 | 280 |
|  |  | Согдийская область | 500 | 1400 | 700 | 350 | 70 | 280 |
|  |  | Город Душанбе | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Города и районы республиканского подчинения, в том числе: | 1300 |  | 0 | 512 | 386 | 386 |
|  |  | - город Гиссар | 150 | 500 | 75 | 30 | 23 | 23 |
|  |  | - город Вахдат | 150 | 500 | 75 | 30 | 23 | 23 |
|  |  | - город Турсунзаде | 150 | 1400 | 210 | 84 | 63 | 63 |
|  |  | - город Рогун | 150 | 1400 | 210 | 84 | 63 | 63 |
|  |  | - Шахринавский район | 100 | 500 | 50 | 20 | 15 | 15 |
|  |  | - район Лахш | 100 | 1400 | 140 | 56 | 42 | 42 |
|  |  | - Варзобский район | 50 | 500 | 25 | 10 | 8 | 8 |
|  |  | - район Рудаки | 150 | 500 | 75 | 30 | 23 | 23 |
|  |  | - Нурободский район | 100 | 1400 | 140 | 56 | 42 | 42 |
|  |  | - Раштский район | 50 | 1400 | 70 | 28 | 21 | 21 |
|  |  | - Таджикабадский район | 50 | 1400 | 70 | 28 | 21 | 21 |
|  |  | - Файзабадский район | 50 | 1400 | 70 | 28 | 21 | 21 |
|  |  | - район Сангвор | 50 | 1400 | 70 | 28 | 21 | 21 |
|  |  | Итого: | 3000 |  | 1540 | 1282 | 540 | 1002 |
| 5 | 2024 | Горно-Бадахшанская автономная область | 100 | 1400 | 140 | 70 | 14 | 56 |
|  |  | Хатлонская область | 500 | 1400 | 700 | 350 | 70 | 280 |
|  |  | Согдийская область | 500 | 1400 | 700 | 350 | 70 | 280 |
|  |  | Город Душанбе | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Города и районы республиканского подчинения, в том числе: | 1300 |  | 0 | 512 | 386 | 386 |
|  |  | - город Гиссар | 150 | 500 | 75 | 30 | 23 | 23 |
|  |  | - город Вахдат | 150 | 500 | 75 | 30 | 23 | 23 |
|  |  | - город Турсунзаде | 150 | 1400 | 210 | 84 | 63 | 63 |
|  |  | - город Рогун | 150 | 1400 | 210 | 84 | 63 | 63 |
|  |  | - Шахринавский район | 100 | 500 | 50 | 20 | 15 | 15 |
|  |  | - район Лахш | 100 | 1400 | 140 | 56 | 42 | 42 |
|  |  | - Варзобский район | 50 | 500 | 25 | 10 | 8 | 8 |
|  |  | - район Рудаки | 150 | 500 | 75 | 30 | 23 | 23 |
|  |  | - Нурободский район | 100 | 1400 | 140 | 56 | 42 | 42 |
|  |  | - Раштский район | 50 | 1400 | 70 | 28 | 21 | 21 |
|  |  | - Таджикабадский район | 50 | 1400 | 70 | 28 | 21 | 21 |
|  |  | - Файзабадский район | 50 | 1400 | 70 | 28 | 21 | 21 |
|  |  | - район Сангвор | 50 | 1400 | 70 | 28 | 21 | 21 |
|  |  | Итого: | 3000 |  | 1540 | 1282 | 540 | 1002 |
| 6 | 2025 | Горно-Бадахшанская автономная область | 100 | 1600 | 160 | 80 | 16 | 64 |
|  |  | Хатлонская область | 500 | 1600 | 800 | 400 | 80 | 320 |
|  |  | Согдийская область | 500 | 1600 | 800 | 400 | 80 | 320 |
|  |  | Город Душанбе | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Города и районы республиканского подчинения, в том числе: | 1300 |  | 0 | 672 | 504 | 504 |
|  |  | - город Гиссар | 150 | 800 | 120 | 48 | 36 | 36 |
|  |  | - город Вахдат | 150 | 800 | 120 | 48 | 36 | 36 |
|  |  | - город Турсунзаде | 150 | 1600 | 240 | 96 | 72 | 72 |
|  |  | - город Рогун | 150 | 1600 | 240 | 96 | 72 | 72 |
|  |  | - Шахринавский район | 100 | 1600 | 160 | 64 | 48 | 48 |
|  |  | - район Лахш | 100 | 1600 | 160 | 64 | 48 | 48 |
|  |  | - Варзобский район | 50 | 800 | 40 | 16 | 12 | 12 |
|  |  | - район Рудаки | 150 | 800 | 120 | 48 | 36 | 36 |
|  |  | - Нурободский район | 100 | 1600 | 160 | 64 | 48 | 48 |
|  |  | - Раштский район | 50 | 1600 | 80 | 32 | 24 | 24 |
|  |  | - Таджикабадский район | 50 | 1600 | 80 | 32 | 24 | 24 |
|  |  | - Файзабадский район | 50 | 1600 | 80 | 32 | 24 | 24 |
|  |  | - район Сангвор | 50 | 1600 | 80 | 32 | 24 | 24 |
|  |  | Итого: | 3000 |  | 1760 | 1552 | 680 | 1208 |
| Общий итог: |  |  | 18000 |  | 12020 | 7962 | 3380 | 6218 |

Приложение 3

к Государственной программе развития

дошкольного образования в Республике

Таджикистан на 2020-2025 годы

Организация центров развития ребенка по Республике Таджикистан

на 2020-2025 годы

| п/р № | Год | Области, города и районы | Количество дошкольных учреждений | Расходы на одного дошкольного учреждения (в среднем тыс.сом) | Общая сумма (тыс. сомони) | Источники финансирования (тыс.сомони) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Госудаственный бюджет | Местный бюджет | Гранты |
| 1 | 2020 | Горно-Бадахшанская автономная область | 16 | 20,0 | 320 | 200 | 20 | 100 |
|  |  | Хатлонская область | 2278 | 20,0 | 45560 | 44160 | 400 | 1000 |
|  |  | Согдийская область | 1112 | 20,0 | 22240 | 22000 | 40 | 200 |
|  |  | Город Душанбе | 20 | 20,0 | 400 | 200 | 0 | 200 |
|  |  | Города и районы республиканского подчинения, в том числе: | 1420 |  | 28400 | 27640 | 0 | 760 |
|  |  | - город Гиссар | 261 | 20,0 | 5220 | 5000 | 0 | 220 |
|  |  | - город Вахдат | 201 | 20,0 | 4020 | 3820 | 0 | 200 |
|  |  | - город Турсунзаде | 166 | 20,0 | 3320 | 3200 | 0 | 120 |
|  |  | - город Рогун | 20 | 20,0 | 400 | 400 | 0 | 0 |
|  |  | - Шахринавский район | 72 | 20,0 | 1440 | 1400 | 0 | 40 |
|  |  | - район Лахш | 40 | 20,0 | 800 | 800 | 0 | 0 |
|  |  | - Варзобский район | 61 | 20,0 | 1220 | 1220 | 0 | 0 |
|  |  | - район Рудаки | 358 | 20,0 | 7160 | 7000 | 0 | 160 |
|  |  | - Нурободский район | 66 | 20,0 | 1320 | 1300 | 0 | 20 |
|  |  | - Раштский район | 74 | 20,0 | 1480 | 1480 | 0 | 0 |
|  |  | - Таджикабадский район | 26 | 20,0 | 520 | 520 | 0 | 0 |
|  |  | - Файзабадский район | 70 | 20,0 | 1400 | 1400 | 0 | 0 |
|  |  | - район Сангвор | 5 | 20,0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | Итого: | 4846 |  | 96920 | 94200 | 460 | 2260 |
| 2 | 2021 | Горно-Бадахшанская автономная область | 16 | 20 | 320 | 200 | 20 | 100 |
|  |  | Хатлонская область | 2278 | 20 | 45560 | 44160 | 400 | 1000 |
|  |  | Согдийская область | 1112 | 20 | 22240 | 22000 | 40 | 200 |
|  |  | Город Душанбе | 20 | 20 | 400 | 200 | 0 | 200 |
|  |  | Города и районы республиканского подчинения, в том числе: | 1420 |  | 28400 | 27640 | 0 | 760 |
|  |  | - город Гиссар | 261 | 20 | 5220 | 5000 | 0 | 220 |
|  |  | - город Вахдат | 201 | 20 | 4020 | 3820 | 0 | 200 |
|  |  | - город Турсунзаде | 166 | 20 | 3320 | 3200 | 0 | 120 |
|  |  | - город Рогун | 20 | 20 | 400 | 400 | 0 | 0 |
|  |  | - Шахринавский район | 72 | 20 | 1440 | 1400 | 0 | 40 |
|  |  | - район Лахш | 40 | 20 | 800 | 800 | 0 | 0 |
|  |  | - Варзобский район | 61 | 20 | 1220 | 1220 | 0 | 0 |
|  |  | - район Рудаки | 358 | 20 | 7160 | 7000 | 0 | 160 |
|  |  | - Нурободский район | 66 | 20 | 1320 | 1300 | 0 | 20 |
|  |  | - Раштский район | 74 | 20 | 1480 | 1480 | 0 | 0 |
|  |  | - Таджикабадский район | 26 | 20 | 520 | 520 | 0 | 0 |
|  |  | - Файзабадский район | 70 | 20 | 1400 | 1400 | 0 | 0 |
|  |  | - район Сангвор | 5 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | Итого: | 4846 |  | 96920 | 94200 | 460 | 2260 |
| 3 | 2 022 | Горно-Бадахшанская автономная область | 16 | 20 | 320 | 200 | 20 | 100 |
|  |  | Хатлонская область | 2278 | 20 | 45560 | 44160 | 400 | 1000 |
|  |  | Согдийская область | 1112 | 20 | 22240 | 22000 | 40 | 200 |
|  |  | Город Душанбе | 20 | 20 | 400 | 200 | 0 | 200 |
|  |  | Города и районы республиканского подчинения, в том числе: | 1420 |  | 28400 | 27640 | 0 | 760 |
|  |  | - город Гиссар | 261 | 20 | 5220 | 5000 | 0 | 220 |
|  |  | - город Вахдат | 201 | 20 | 4020 | 3820 | 0 | 200 |
|  |  | - город Турсунзаде | 166 | 20 | 3320 | 3200 | 0 | 120 |
|  |  | - город Рогун | 20 | 20 | 400 | 400 | 0 | 0 |
|  |  | - Шахринавский район | 72 | 20 | 1440 | 1400 | 0 | 40 |
|  |  | - район Лахш | 40 | 20 | 800 | 800 | 0 | 0 |
|  |  | - Варзобский район | 61 | 20 | 1220 | 1220 | 0 | 0 |
|  |  | - район Рудаки | 358 | 20 | 7160 | 7000 | 0 | 160 |
|  |  | - Нурободский район | 66 | 20 | 1320 | 1300 | 0 | 20 |
|  |  | - Раштский район | 74 | 20 | 1480 | 1480 | 0 | 0 |
|  |  | - Таджикабадский район | 26 | 20 | 520 | 520 | 0 | 0 |
|  |  | - Файзабадский район | 70 | 20 | 1400 | 1400 | 0 | 0 |
|  |  | - район Сангвор | 5 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | Итого: | 4846 |  | 96920 | 94200 | 460 | 2260 |
| 4 | 2023 | Горно-Бадахшанская автономная область | 16 | 25 | 400 | 250 | 25 | 125 |
|  |  | Хатлонская область | 2278 | 25 | 56950 | 55200 | 500 | 1250 |
|  |  | Согдийская область | 1112 | 25 | 27800 | 27500 | 50 | 250 |
|  |  | Город Душанбе | 20 | 25 | 500 | 250 | 0 | 250 |
|  |  | Города и районы республиканского подчинения, в том числе: | 1420 |  | 35500 | 34550 | 0 | 950 |
|  |  | - город Гиссар | 261 | 25 | 6525 | 6250 | 0 | 275 |
|  |  | - город Вахдат | 201 | 25 | 5025 | 4775 | 0 | 250 |
|  |  | - город Турсунзаде | 166 | 25 | 4150 | 4000 | 0 | 150 |
|  |  | - город Рогун | 20 | 25 | 500 | 500 | 0 | 0 |
|  |  | - Шахринавский район | 72 | 25 | 1800 | 1750 | 0 | 50 |
|  |  | - район Лахш | 40 | 25 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
|  |  | - Варзобский район | 61 | 25 | 1525 | 1525 | 0 | 0 |
|  |  | - район Рудаки | 358 | 25 | 8950 | 8750 | 0 | 200 |
|  |  | - Нурободский район | 66 | 25 | 1650 | 1625 | 0 | 25 |
|  |  | - Раштский район | 74 | 25 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
|  |  | - Таджикабадский район | 26 | 25 | 650 | 650 | 0 | 0 |
|  |  | - Файзабадский район | 70 | 25 | 1750 | 1750 | 0 | 0 |
|  |  | - район Сангвор | 5 | 25 | 125 | 125 | 0 | 0 |
|  |  | Итого: | 4846 |  | 121150 | 117750 | 575 | 2825 |
| 5 | 2024 | Горно-Бадахшанская автономная область | 16 | 25 | 400 | 250 | 25 | 125 |
|  |  | Хатлонская область | 2278 | 25 | 56950 | 55200 | 500 | 1250 |
|  |  | Согдийская область | 1112 | 25 | 27800 | 27500 | 50 | 250 |
|  |  | Город Душанбе | 20 | 25 | 500 | 250 | 0 | 250 |
|  |  | Города и районы республиканского подчинения, в том числе: | 1420 |  | 35500 | 34550 | 0 | 950 |
|  |  | - город Гиссар | 261 | 25 | 6525 | 6250 | 0 | 275 |
|  |  | - город Вахдат | 201 | 25 | 5025 | 4775 | 0 | 250 |
|  |  | - город Турсунзаде | 166 | 25 | 4150 | 4000 | 0 | 150 |
|  |  | - город Рогун | 20 | 25 | 500 | 500 | 0 | 0 |
|  |  | - Шахринавский район | 72 | 25 | 1800 | 1750 | 0 | 50 |
|  |  | - район Лахш | 40 | 25 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
|  |  | - Варзобский район | 61 | 25 | 1525 | 1525 | 0 | 0 |
|  |  | - район Рудаки | 358 | 25 | 8950 | 8750 | 0 | 200 |
|  |  | - Нурободский район | 66 | 25 | 1650 | 1625 | 0 | 25 |
|  |  | - Раштский район | 74 | 25 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
|  |  | - Таджикабадский район | 26 | 25 | 650 | 650 | 0 | 0 |
|  |  | - Файзабадский район | 70 | 25 | 1750 | 1750 | 0 | 0 |
|  |  | - район Сангвор | 5 | 25 | 125 | 125 | 0 | 0 |
|  |  | Итого: | 4846 |  | 121150 | 117750 | 575 | 2825 |
| 6 | 2025 | Горно-Бадахшанская автономная область | 16 | 25 | 400 | 250 | 25 | 125 |
|  |  | Хатлонская область | 2278 | 25 | 56950 | 55200 | 500 | 1250 |
|  |  | Согдийская область | 1112 | 25 | 27800 | 27500 | 50 | 250 |
|  |  | Город Душанбе | 20 | 25 | 500 | 250 | 0 | 250 |
|  |  | Города и районы республиканского подчинения, в том числе: | 1420 |  | 35500 | 34550 | 0 | 950 |
|  |  | - город Гиссар | 261 | 25 | 6525 | 6250 | 0 | 275 |
|  |  | - город Вахдат | 201 | 25 | 5025 | 4775 | 0 | 250 |
|  |  | - город Турсунзаде | 166 | 25 | 4150 | 4000 | 0 | 150 |
|  |  | - город Рогун | 20 | 25 | 500 | 500 | 0 | 0 |
|  |  | - Шахринавский район | 72 | 25 | 1800 | 1750 | 0 | 50 |
|  |  | - район Лахш | 40 | 25 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
|  |  | - Варзобский район | 61 | 25 | 1525 | 1525 | 0 | 0 |
|  |  | - район Рудаки | 358 | 25 | 8950 | 8750 | 0 | 200 |
|  |  | - Нурободский район | 66 | 25 | 1650 | 1625 | 0 | 25 |
|  |  | - Раштский район | 74 | 25 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
|  |  | - Таджикабадский район | 26 | 25 | 650 | 650 | 0 | 0 |
|  |  | - Файзабадский район | 70 | 25 | 1750 | 1750 | 0 | 0 |
|  |  | - район Сангвор | 5 | 25 | 125 | 125 | 0 | 0 |
|  |  | Итого: | 4846 |  | 121150 | 117750 | 575 | 2825 |
| Общий итог: |  |  | 29076 |  | 654210 | 635850 | 3105 | 15255 |

Приложение 4

к Государственной программе развития

дошкольного образования в Республике

Таджикистан на 2020-2025 годы

Строительство дошкольных учреждений

| № | город | Области, города и районы | Количество дошкольных учреждений | Расходы на одного дошкольного учреждения (в среднем тыс.сом) | Общая сумма (тыс. сомони) | Источники финансирования (тыс.сомони) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Госудаственный бюджет | Местный бюджет | Гранты | Частный сектор |  |  |
| 1 | 2020 | Горно-Бадахшанская автономная область | 8 | 2000 | 16000 | 2000 | 6000 | 2000 | 6000 |  |  |
|  |  | Хатлонская область | 40 | 2000 | 80000 | 2000 | 30000 | 12000 | 36000 |  |  |
|  |  | Согдийская область | 24 | 2000 | 48000 | 2000 | 10000 | 6000 | 30000 |  |  |
|  |  | Город Душанбе | 11 | 2000 | 22000 | 0 | 4000 | 0 | 18000 |  |  |
|  |  | Города и районы республиканского подчинения, в том числе: | 17 |  | 34000 | 2000 | 8000 | 10000 | 14000 |  |  |
|  |  | - город Гиссар | 2 | 2000 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |
|  |  | - город Вахдат | 2 | 2000 | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |  |  |
|  |  | - город Турсунзаде | 2 | 2000 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |
|  |  | - город Рогун | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 |  |  |
|  |  | - Шахринавский район | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 |  |  |
|  |  | - район Лахш | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - Варзобский район | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  |  |
|  |  | - район Рудаки | 2 | 2000 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |
|  |  | - Нурободский район | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  |  |
|  |  | - Раштский район | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 |  |  |
|  |  | - Таджикабадский район | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  |  |
|  |  | - Файзабадский район | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - район Сангвор | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  |  |
|  |  | Итого: | 100 |  | 200000 | 8000 | 58000 | 30000 | 104000 |  |  |
| 2 | 2021 | Горно-Бадахшанская автономная область | 8 | 2000 | 16000 | 2000 | 6000 | 2000 | 6000 |  |  |
|  |  | Хатлонская область | 40 | 2000 | 80000 | 2000 | 20000 | 14000 | 44000 |  |  |
|  |  | Согдийская область | 24 | 2000 | 48000 | 2000 | 16000 | 6000 | 24000 |  |  |
|  |  | Город Душанбе | 11 | 2000 | 22000 | 0 | 8000 | 0 | 14000 |  |  |
|  |  | Города и районы республиканского подчинения, в том числе: | 17 |  | 34000 | 4000 | 10000 | 8000 | 12000 |  |  |
|  |  | - город Гиссар | 2 | 2000 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |
|  |  | - город Вахдат | 2 | 2000 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |
|  |  | - город Турсунзаде | 2 | 2000 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |
|  |  | - город Рогун | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 |  |  |
|  |  | - Шахринавский район | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 |  |  |
|  |  | - район Лахш | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  |  |
|  |  | - Варзобский район | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - район Рудаки | 2 | 2000 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |
|  |  | - Нурободский район | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  |  |
|  |  | - Раштский район | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  |  |
|  |  | - Таджикабадский район | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  |  |
|  |  | - Файзабадский район | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - район Сангвор | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Итого: | 100 |  | 200000 | 10000 | 60000 | 30000 | 100000 |  |  |
| 3 | 2 022 | Горно-Бадахшанская автономная область | 8 | 2200 | 17600 | 4400 | 4400 | 2200 | 6600 |  |  |
|  |  | Хатлонская область | 40 | 2200 | 88000 | 2200 | 22000 | 15400 | 48400 |  |  |
|  |  | Согдийская область | 24 | 2200 | 52800 | 2200 | 22000 | 4400 | 24200 |  |  |
|  |  | Город Душанбе | 11 | 2200 | 24200 | 0 | 4400 | 0 | 19800 |  |  |
|  |  | Города и районы республиканского подчинения, в том числе: | 17 |  | 37400 | 4400 | 11000 | 8800 | 13200 |  |  |
|  |  | - город Гиссар | 2 | 2200 | 4400 | 0 | 2200 | 0 | 2200 |  |  |
|  |  | - город Вахдат | 2 | 2200 | 4400 | 0 | 2200 | 0 | 2200 |  |  |
|  |  | - город Турсунзаде | 2 | 2200 | 4400 | 0 | 2200 | 0 | 2200 |  |  |
|  |  | - город Рогун | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 |  |  |
|  |  | - Шахринавский район | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 |  |  |
|  |  | - район Лахш | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 |  |  |
|  |  | - Варзобский район | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 |  |  |
|  |  | - район Рудаки | 2 | 2200 | 4400 | 0 | 2200 | 0 | 2200 |  |  |
|  |  | - Нурободский район | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 |  |  |
|  |  | - Раштский район | 1 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - Таджикабадский район | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 |  |  |
|  |  | - Файзабадский район | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - район Сангвор | 1 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Итого: | 100 |  | 220000 | 13200 | 63800 | 30800 | 112200 |  |  |
| 4 | 2023 | Горно-Бадахшанская автономная область | 8 | 2200 | 17600 | 4400 | 4400 | 2200 | 6600 |  |  |
|  |  | Хатлонская область | 40 | 2200 | 88000 | 4400 | 22000 | 17600 | 44000 |  |  |
|  |  | Согдийская область | 24 | 2200 | 52800 | 2200 | 22000 | 6600 | 22000 |  |  |
|  |  | Город Душанбе | 11 | 2200 | 24200 | 0 | 6600 | 0 | 17600 |  |  |
|  |  | Города и районы республиканского подчинения, в том числе: | 17 |  | 37400 | 4400 | 11000 | 4400 | 17600 |  |  |
|  |  | - город Гиссар | 2 | 2200 | 4400 | 0 | 2200 | 0 | 2200 |  |  |
|  |  | - город Вахдат | 2 | 2200 | 4400 | 0 | 2200 | 0 | 2200 |  |  |
|  |  | - город Турсунзаде | 2 | 2200 | 4400 | 0 | 2200 | 0 | 2200 |  |  |
|  |  | - город Рогун | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 |  |  |
|  |  | - Шахринавский район | 1 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - район Лахш | 1 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - Варзобский район | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 |  |  |
|  |  | - район Рудаки | 2 | 2200 | 4400 | 0 | 2200 | 0 | 2200 |  |  |
|  |  | - Нурободский район | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 |  |  |
|  |  | - Раштский район | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 |  |  |
|  |  | - Таджикабадский район | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 |  |  |
|  |  | - Файзабадский район | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - район Сангвор | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 |  |  |
|  |  | Итого: | 100 |  | 220000 | 15400 | 66000 | 30800 | 107800 |  |  |
| 5 | 2024 | Горно-Бадахшанская автономная область | 8 | 2300 | 18400 | 4600 | 4600 | 2300 | 6900 |  |  |
|  |  | Хатлонская область | 40 | 2300 | 92000 | 2300 | 23000 | 18400 | 48300 |  |  |
|  |  | Согдийская область | 24 | 2300 | 55200 | 2300 | 20700 | 6900 | 25300 |  |  |
|  |  | Город Душанбе | 11 | 2300 | 25300 | 0 | 9200 | 0 | 16100 |  |  |
|  |  | Города и районы республиканского подчинения, в том числе: | 17 |  | 39100 | 6900 | 13800 | 4600 | 13800 |  |  |
|  |  | - город Гиссар | 2 | 2300 | 4600 | 0 | 2300 | 0 | 2300 |  |  |
|  |  | - город Вахдат | 2 | 2300 | 4600 | 0 | 2300 | 0 | 2300 |  |  |
|  |  | - город Турсунзаде | 2 | 2300 | 4600 | 0 | 2300 | 0 | 2300 |  |  |
|  |  | - город Рогун | 1 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2300 |  |  |
|  |  | - Шахринавский район | 1 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2300 |  |  |
|  |  | - район Лахш | 1 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - Варзобский район | 1 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - район Рудаки | 2 | 2300 | 4600 | 0 | 2300 | 0 | 2300 |  |  |
|  |  | - Нурободский район | 1 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 |  |  |
|  |  | - Раштский район | 1 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - Таджикабадский район | 1 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 |  |  |
|  |  | - Файзабадский район | 1 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - район Сангвор | 1 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Итого: | 100 |  | 230000 | 16100 | 71300 | 32200 | 110400 |  |  |
| 6 | 2025 | Горно-Бадахшанская автономная область | 8 | 2300 | 18400 | 4600 | 4600 | 2300 | 6900 |  |  |
|  |  | Хатлонская область | 40 | 2300 | 92000 | 2300 | 23000 | 18400 | 48300 |  |  |
|  |  | Согдийская область | 24 | 2300 | 55200 | 2300 | 20700 | 6900 | 25300 |  |  |
|  |  | Город Душанбе | 11 | 2300 | 25300 | 0 | 9200 | 0 | 16100 |  |  |
|  |  | Города и районы республиканского подчинения, в том числе: | 17 |  | 39100 | 6900 | 13800 | 4600 | 13800 |  |  |
|  |  | - город Гиссар | 2 | 2300 | 4600 | 0 | 2300 | 0 | 2300 |  |  |
|  |  | - город Вахдат | 2 | 2300 | 4600 | 0 | 2300 | 0 | 2300 |  |  |
|  |  | - город Турсунзаде | 2 | 2300 | 4600 | 0 | 2300 | 0 | 2300 |  |  |
|  |  | - город Рогун | 1 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2300 |  |  |
|  |  | - Шахринавский район | 1 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2300 |  |  |
|  |  | - район Лахш | 1 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - Варзобский район | 1 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - район Рудаки | 2 | 2300 | 4600 | 0 | 2300 | 0 | 2300 |  |  |
|  |  | - Нурободский район | 1 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 |  |  |
|  |  | - Раштский район | 1 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - Таджикабадский район | 1 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 |  |  |
|  |  | - Файзабадский район | 1 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - район Сангвор | 1 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Итого: | 100 |  | 23000 | 16100 | 71300 | 32200 | 110400 |  |  |
| Общий итог: |  |  | 600 |  | 1300000 | 78800 | 390400 | 186000 | 644800 |  | 644800 |

Приложение 5

к Государственной программе развития

дошкольного образования в Республике

Таджикистан на 2020-2025 годы

Расчет расходов по годам и источникам финансирования

Государственной программы развития дошкольного образования

в Республике Таджикистан на 2020-2025 годы

| Год | Главы и статьи | Общая стоимость (тыс. сомони) | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Гранты | Частный сектор |  |  |
|  | Подготовка методических пособий, программ разного профиля и наглядных пособий в помощь работникам дошкольных учреждений и родителям. | 37,500 | 18,750 | 0,000 | 18,750 | 0,000 |  |  |
| 2020 | Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников сферы дошкольного образования | 2820,000 | 1282,000 | 540,000 | 1002,000 | 0,000 |  |  |
|  | Организация центров развития детей в Республике Таджикистан на 2020-2025 годы | 96920,000 | 0,000 | 94200,000 | 460,000 | 2260,000 |  |  |
|  | Строительство новых дошкольных образовательных учреждений | 200000,000 | 8000,000 | 58000,000 | 30000,000 | 104000,000 |  |  |
| Итого: |  | 299777,500 | 9300,750 | 152740,000 | 31480,750 | 106260,000 |  |  |
| 2021 | Подготовка методических пособий, программ разного профиля и наглядных пособий в помощь работникам дошкольных учреждений и родителям. | 41,250 | 20,625 | 0,000 | 20,625 | 0,000 |  |  |
|  | Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников сферы дошкольного образования | 2820,000 | 1282,000 | 540,000 | 1002,000 | 0,000 |  |  |
|  | Организация центров развития детей в Республике Таджикистан на 2020-2025 годы | 96920,000 | 0,000 | 94200,000 | 460,000 | 2260,000 |  |  |
|  | Строительство новых дошкольных образовательных учреждений | 200000,000 | 10000,000 | 60000,000 | 30000,000 | 100000,000 |  |  |
| Итого: |  | 299781,250 | 11302,625 | 154740,000 | 31482,625 | 102260,000 |  |  |
| 2022 | Подготовка методических пособий, программ разного профиля и наглядных пособий в помощь работникам дошкольных учреждений и родителям. | 90,000 | 45,000 | 0,000 | 45,000 | 0,000 |  |  |
|  | Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников сферы дошкольного образования | 1540,000 | 1282,000 | 540,000 | 1002,000 | 0,000 |  |  |
|  | Организация центров развития детей в Республике Таджикистан на 2020-2025 годы | 96920,000 | 0,000 | 94200,000 | 460,000 | 2260,000 |  |  |
|  | Строительство новых дошкольных образовательных учреждений | 220000,000 | 13200,000 | 63800,000 | 30800,000 | 112200,000 |  |  |
|  |  | 318550,000 | 14527,000 | 158540,000 | 32307,000 | 114460,000 | 00 |  |
| 2023 | Подготовка методических пособий, программ разного профиля и наглядных пособий в помощь работникам дошкольных учреждений и родителям. | 100,000 | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |  |  |
|  | Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников сферы дошкольного образования | 1540,000 | 1282,000 | 540,000 | 1002,000 | 0,000 |  |  |
|  | Организация центров развития детей в Республике Таджикистан на 2020-2025 годы | 121150,000 | 0,000 | 117750,000 | 575,000 | 2825,000 |  |  |
|  | Строительство новых дошкольных образовательных учреждений | 220000,000 | 15400,000 | 66000,000 | 30800,000 | 107800,000 |  |  |
| Итого:: |  | 342790,000 | 16732,000 | 184290,000 | 32427,000 | 110625,000 |  |  |
| 2024 | Подготовка методических пособий, программ разного профиля и наглядных пособий в помощь работникам дошкольных учреждений и родителям. | 165,000 | 82,500 | 0,000 | 82,500 | 0,000 |  |  |
|  | Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников сферы дошкольного образования | 1540,000 | 1282,000 | 540,000 | 1002,000 | 0,000 |  |  |
|  | Организация центров развития детей в Республике Таджикистан на 2020-2025 годы | 121150,000 | 0,000 | 117750,000 | 575,000 | 2825,000 |  |  |
|  | Строительство новых дошкольных образовательных учреждений | 230000,000 | 16100,000 | 71300,000 | 32200,000 | 110400,000 |  |  |
| Итого: |  | 352855,000 | 17464,500 | 189590,000 | 33859,500 | 113225,000 |  |  |
| 2025 | Подготовка методических пособий, программ разного профиля и наглядных пособий в помощь работникам дошкольных учреждений и родителям. | 180,000 | 90,000 | 0,000 | 90,000 | 0,000 |  |  |
|  | Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников сферы дошкольного образования | 1760,000 | 1552,000 | 680,000 | 1208,000 | 0,000 |  |  |
|  | Организация центров развития детей в Республике Таджикистан на 2020-2025 годы | 121150,000 | 0,000 | 117750,000 | 575,000 | 2825,000 |  |  |
|  | Строительство новых дошкольных образовательных учреждений | 230000,000 | 16100,000 | 71300,000 | 32200,000 | 110400,000 |  |  |
| Итого: |  | 353090,000 | 17742,000 | 189730,000 | 34073,000 | 113225,000 |  |  |

Приложение 6

к Государственной программе развития

дошкольного образования в Республике

Таджикистан на 2020-2025 годы

Расходы Государственной программы развития дошкольного образования в Республике Таджикистан на 2020-2025 годы Год; Общая стоимость (тыс. сомони; Источники финансирования. Республиканский бюджет; Местный бюджет; Гранты; Частный сектор. 2020; 299 777 500; 9 300 750; 152 740 000; 31 480 750; 106 260 000. 2021; 299 781 250; 11 302 625; 154 740 000; 31 482 625; 102 260 000. 2022; 318 550 000; 14 527 000; 158 540 000; 32 307 000; 114 460 000. 2023; 342 790 000; 16 732 000; 184 290 000; 32 427 000; 110 625 000. 2024; 352 855 000; 17 464 500; 189 590 000; 33 859 500; 113 225 000. 2025; 353 090 000; 17 742 000; 189 730 000; 34 073 000; 113 225 000. Итого:; 1 966 843 750; 87 068 875; 1 029 630 000; 195 629 875; 660 055 000.

Приложение 7

к Государственной программе развития

дошкольного образования в Республике

Таджикистан на 2020-2025 годы

План по реализации мероприятий Государственной программы развития дошкольного  образования в Республике Таджикистан на 2020-2025 годы

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Усовершенство нормативных правовых актов и финансирование по переходу на новые типы организационно правовую сферу дошкольных учреждений | 2020 | Министерство образования и науки, Академия образования Таджикистана и подведомственные учреждения |
|  | Разработка механизма по своевременному финансированию для развития дошкольных учреждений по Программе | 2020-2021 | Министерство образования и науки, Министерство финансов, Министерство развития экономики и торговли |
|  | Рекомендации по типам обслуживания дошкольных учреждений: -создание частных дошкольных учреждений и центров развития ребёнка -организация и создание новых типов семейных дошкольных учреждений, налаживание деятельности двухсменных, сезонных и кратковременных (3,6 месячные) дошкольных учреждений | 2020-2025 | Министерство образования и науки, местные исполнительные органы государственной власти |
|  | Подготовка воспитателей и учителей для дошкольных учреждений в средних и высших учебных заведениях | 2021-2024 | Министерство образования и науки, Министерство развития экономики и торговли, средние и высшие учебные заведения |
|  | Обеспечение дошкольных учреждений и их альтернативные формы необходимым количеством персонала | 2020-2024 | Министерство образования и науки, Министерство развития экономики и торговли, средние и высшие учебные заведения |
|  | Подготовка специалистов по дошкольному образованию с учетом их диссертаций в научных центрах страны | 2018-2025 | Министерство образования и науки |
|  | При средние общеобразовательные учреждения установить обязательное образование для детей в возрасте 5-6 в группах подготовки к школе | 2020-2025 | Министерство образования и науки, Министерство финансов, Министерство развития экономики и торговли, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, местные исполнительные органы государственной власти |
|  | Совершенствование материально-технической базы дошкольных учреждений | 2020-2025 | Министерство образования и науки, Министерство финансов, Министерство развития экономики и торговли |
|  | Использование имеющиеся возможности и ресурсы для организации групп предварительного обучения | 2020-2021 | Министерство образования и науки, местные исполнительные органы государственной власти |
|  | Внедрить механизм государственно-частного партнерства в рамках Закона Республики Таджикистан "О государственно-частном партнерстве" | 2020-2025 | Министерство образования и науки, Государственный центр "Центр проектов государственно-частного партнерства" |
|  | Развитие материально - технической базы дошкольного образования, для восстановления санитарно-технической, водопроводных сетей, системы электричества и против пожара, обеспечение столового оборудования и канализации | 2020-2025 | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Министерство образования и науки, местные исполнительные органы государственной власти |
|  | Составление учебных программ и методических пособий для работников системы дошкольного образования | 2020-2025 | Министерство образования и науки, Академия образования Таджикистана и подведомственные учреждения, партнёры по развитию |
|  | Координация и консультаций и методическая помощь семьям в которых воспитываются дети дошкольного возраста | 2020-2025 | Министерство образования и науки, исполнительные органы государственной власти |
|  | Создание постоянной детской телевизионной программы для дошкольного образования | 2021 | Министерство образования и науки, Министерства культуры, Комитет по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан |
|  | В рамках Программы и Стандарта дошкольного образования использование анимационного фильма "Сандукчаи зулбиё" | 2021 | Министерство образования и науки, Комитет по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан, партнёры по развитию |
|  | Составление учебной программы по инклюзивному образованию для детей с ограниченными возможностями и для детей из малоимущих семей | 2021 | Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, местные исполнительные органы государственной власти, международные организации |
|  | Создание координационного Совета по дошкольному образованию и раннего развития детей при Министерстве образовании и науки Республики Таджикистан | 2020 | Министерство образования и науки |
|  | Разработка и внедрение программ по подготовке профессиональных менеджеров в сфере дошкольного образования | 2020-2021 | Министерство образования и науки, Академия образования Таджикистана и подведомственные учреждения, соответствующие министерства и ведомства |
|  | Разработка и создание системы мониторинга и оценивание качества дошкольного образования | 2020-2025 | Министерство образования и науки, Академия образования Таджикистана и подведомственные учреждения |
|  | Обеспечение медицинских кабинетов дошкольных учреждений необходимым медицинским оборудованием | 2020-2025 | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, управление образования областей, отделы образования городов и районов, местные исполнительные органы государственной власти |
| 21. | Строительство новых дошкольных учреждений | 2010-2025 | Министерство образования и науки, Министерство финансов |
| 22. | Восстановление и капитальный ремонт спортивных и игровых площадок | 2020-2025 | Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан в сотрудничестве с местными исполнительными органами государственной власти |
| 23. | Возвращение и восстановление дошкольных учреждений, которые по различным причинам не функционируют или используются не по назначению | 2020-2025 | Местные исполнительные органы государственной власти в сотрудничестве с соответствующими министерствами и ведомствами |
| 24. | Оганизация деятельности сезонных детских садов | 2020-2025 | Министерство образования и науки, местные исполнительной властью государственной власти |
| 25. | Совершенствование и переподготовка руководителей, воспитателей, учителей дошкольных учреждений и центров развития ребенка | 2021-2023 | Министерство образования и науки, Государственный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования и их филиалов |
| 26. | Аттестирование руководителей, воспитателей, преподавателей дошкольных учреждений и центров развития ребенка | 2021 | Министерство образования и науки |
| 27. | внедрения изучения русского и английского языков в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с доступными возможностями | 2021-2022 | Министерство образования и науки, Министерство финансов, Министерства развития экономики и торговли |
| 28. | Разработка и издание программ и учебных материалов для сотрудников дошкольных учреждений | 2021-2025 | Министерство образования и науки |
| 29. | Разработка и издание учебных программ, учебников и других материалов для дошкольных образовательных учреждений | 20210-2025 | Министерство образования и науки |
| 30. | Разработка и публикация учебных и методических материалов | 2021-2025 | Министерство образования и науки |
| 31. | Разработка программ электронного обучения, мультимедийная библиотека для дошкольного образования. | 2021-2025 | Министерство образования и науки, Министерства культуры |
| 32. | Подготовка телевизионных примерных занятий для детей дошкольного возраста | 2021-2025 | Министерство образования и науки, Министерства культуры, Комитет по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан, |
| 33. | Проведение постоянного мониторинга в сфере дошкольного образования | 2020-2025 | Министерство образования и науки |
| 34. | Обеспечение финансирования государственной Программы развития дошкольных учреждений на 2020-2025 годы | 2020-2025 | Министерство образования и науки, Министерства финансов, местные исполнительные органы государственной власти |