Утверждена

Постановлением Правительства

Республики Таджикистан

от " 2 " июля 2009 года №373

Программа развития архивного дела

в Республике Таджикистан на 2009-2018 годы

Учитывая острую    необходимость   решения-назревших   актуальных

вопросов по дальнейшему развитию и совершенствованию  архивного  дела,

повышению  общественно-политической  роли  государственных  архивов на

современном  этапе  развития  независимого  таджикского   государства,

считать  неотложным  первоочередным  делом  всех  учреждений  Главного

архивного  управления  при  Правительстве  Республики  Таджикистан   ’

осуществление   следующих   практических  действий.  Основными  целями

Программы являются:

- сохранение   и   пополнение   Национального   архивного   фонда

Республики Таджикистан как одного из важнейших  элементов  и  символов

таджикской  государственности  и  составной части историкокультурного,

информационного и интеллектуального достояния таджикского народа;

- совершенствование   законодательной   и   нормативной   базы,

выработка  комплекса  организационных  мер,  предупреждающих  угрозы

информационной безопасности Таджикистана в архивном деле;

- обеспечение   личности,   общества   и   государства   архивной

информацией,  которая необходима для их успешного  функционирования  и

жизнедеятельности,  расширение  доступа  граждан к архивным документам

государственного    происхождения,    получение,    использование    и

распространение имеющейся в них архивной информации;

- реализация  комплекса  мер,   исключающих   несанкционированный

доступ и использование архивной информации, содержащей государственную

тайну,  тайну личной и семейной жизни,  коммерческую и иную охраняемую

законом тайну.

Первоочередными задачами являются:

- осуществление  мероприятий по укреплению материальнотехнической

базы архивов,  созданию  нормативных  условий  хранения  документов  в

государственных архивах;

- проведение комплекса работ по улучшению  физического  состояния

документов, в первую очередь особо ценных, их страховому копированию и

реставрации;

- совершенствование   государственного   учета    документов

Национального  архивного фонда Республики Таджикистан,  в том числе на

основе  внедрения  информационных  технологий   и   создания   системы

автоматизированного  централизованного государственного учета архивных

фондов и уникальных документов;

- дальнейшее  расширение  доступа к архивным фондам и документам,

развитие системы научно-справочного аппарата архивов;

- организация  публикаций документальных источников по актуальным

проблемам отечественной  истории,  работы  по  использованию  архивных

документов в культурно-просветительских целях;

- улучшение качественного  состава  кадров  архивных  учреждений,

создание  системы  непрерывного  повышения квалификации их работников,

расширение практики стажировок и обмена опытом между отечественными  и

зарубежными архивами, учреждениями науки и культуры.

Для финансирования  программных   мероприятий   предусматривается

использовать   средства   государственного   бюджета.   Финансирование

программных мероприятий,  осуществляемых  в  государственных  архивах,

будет  осуществляться централизованно Главным архивным управлением при

Правительстве Республики  Таджикистан.  При  ежегодном  финансировании

Программы учитывать уровень инфляции.

1. Объемы и структура расходов на выполнение

Программы

+-----+--------------------------+-----------------------------------ї

|Годы |Республиканский бюджет    |   Специальные средства            |

|     |(в тыс.сомони)            |   архивов (в тыс.сомони)          |

+-----+--------------------------+-----------------------------------+

|2009 |           16             |               -                   |

+-----+--------------------------+-----------------------------------+

|2010 |           386            |               11                  |

+-----+--------------------------+-----------------------------------+

|2011 |           395            |               20                  |

+-----+--------------------------+-----------------------------------+

|2012 |           435            |               26                  |

+-----+--------------------------+-----------------------------------+

|2013 |           333            |               17                  |

+-----+--------------------------+-----------------------------------+

|2014 |           280            |               23                  |

+-----+--------------------------+-----------------------------------+

|2015 |           215            |               22                  |

+-----+--------------------------+-----------------------------------+

|2016 |           268            |                6                  |

+-----+--------------------------+-----------------------------------+

|2017 |           330            |                -                  |

+-----+--------------------------+-----------------------------------+

|2018 |           322            |                -                  |

+-----+--------------------------+-----------------------------------+

|Итого|          2.980           |               125                 |

+-----+--------------------------+-----------------------------------+

2. План  мероприятий по выполнению Программы

развития архивного дела в Республике

Таджикистан на 2009-2018 годы

+---------+------+--------------------------+-----+-----+------------ї

|Стратегия|Направ|       Мероприятие        |Финан|Сроки| Исполнители|

|         |ление |                          |сиро-|     |            |

|         |      |                          |вание|     |            |

+---------+------+--------------------------+-----+-----+------------+

|1.Обеспе |1.Соз-|Восстановление системы тем|респу| 010-|Главное ар- |

|  чение  |дание |пературно-влажностного ре-|бли- | 013 |хивное управ|

|  сохран-|опти  |жима хранилищ ЦГА РТ      |канс-|     |ление при   |

|  ности  |маль  |2,Создание системы темпе- |кий  |     |Правительст-|

|  докумен|ных   |ратурно-влажностного ре-  |бюд- |     |ве Республи-|

|  тов На-|усло- |жима в облгосархивах      |жет  |     |ки Таджикис-|

|  циональ|вий   |3.Всосстановление системы |     |     |тан,государ-|

|  ного   |хране-|газового пожаротушения в  |     |     |ственные    |

|  архивно|ния   |хранилищах ЦГА РТ         |     |     |архивы      |

|  го фон-|доку- |4.Создание системы проти- |     |     |            |

|  да Рес |ментов|вопожарной сигнализации   |     |     |            |

|  публики|      |госархивов                |     |     |            |

|  Таджики|      |5.Картонирование докумен- |спец-|     |            |

|  стан   |      |тов,хранящихся в гос-     |сред-|     |            |

|         |      |архивах                   |ва   |     |            |

|         |      |                          |госар|     |            |

|         |      |                          |хивов|     |            |

+---------+------+--------------------------+-----+-----+------------+

|         |2.Соз-|1.Создание центра по пере-|респу|2010-|Главное ар- |

|         |дание |воду особо ценных докумен-|бли- |2011 |хивное управ|

|         |страхо|тов на бумажных и пленоч- |канс-|     |ление при   |

|         |вого  |ных носителях на элект-   |кий  |     |Правительст-|

|         |фонда |ронные носители.          |бюд- |     |ве Республи-|

|         |      |                          |жет  |     |ки Таджикис-|

|         |особо |2.Создание электронного   |спец-|2010-|тан,государ-|

|         |цен-  |архива ценных документов. |сред-| 2015|ственные    |

|         |ных   |                          |ва   |     |архивы      |

|         |докуме|                          |госар|     |            |

|         |нтов и|                          |хивов|     |            |

|         |фонда |                          |     |     |            |

|         |пользо|                          |     |     |            |

|         |вания.|                          |     |     |            |

+---------+------+--------------------------+-----+-----+------------+

|         |3.Моде|1.Привлечение новых техно-|спец-|2010-|Главное ар- |

|         |рниза-|логий и научных методик   |сред-|2014 |хивное управ|

|         |ция   |реставрации и консервации.|ва   |     |ление при   |

|         |сред  |                          |госар|     |Правительст-|

|         |ств ре|                          |хивов|     |ве Республи-|

|         |ставра| 2.Оснащение лабораторий  |респу|     |ки Таджикис-|

|         |ции и | новыми средствами обра-  |бли- |     |тан         |

|         |консер| ботки                    |канс-|     |            |

|         |вации |                          |кий  |     |            |

|         |доку- |                          |бюд- |     |            |

|         |      |                          |жет  |     |            |

+---------+------+--------------------------+-----+-----+------------+

|2.Государ|1.Пере|1.Создание компьютерной   |респу|2011 |Главное ар- |

|ственный |вод   |программы по государствен-|бли- |     |хивное управ|

|учет доку|всех  |ному учету документов.    |канс-|     |ление при   |

|ментов На|учет- |                          |кий  |     |Правительст-|

|ционально|ных до|                          |бюд- |     |ве Республи-|

|го архив-|кумен-|                          |жет  |     |ки Таджикис-|

|ного фон-|тов   |2.Создание баз данных по  |спец-|2011-|тан,государ-|

|да Респу-|госар-|  учету документов.       |сред-|2016 |ственные    |

|блики Та-|хивов |                          |ва   |     |архивы      |

|джикистан|в элек|                          |госар|     |            |

|         |трон- |                          |хивов|     |            |

|         |ный   |                          |     |     |            |

|         |формат| 3.Создание локальной сети|респу|2015 |            |

|         |      | с включением в неё всех  | бли-|     |            |

|         |      | госархивов.              | канс|     |            |

|         |      |                          | кий |     |            |

|         |      |                          | бюд-|     |            |

|         |      |                          | жет |     |            |

+---------+------+--------------------------+-----+-----+------------+

|         |2.Раз-|1.Развитие единых форм    | -   |2009-|Главное ар- |

|         |витие |статотчетности            |     |2010 |хивное управ|

|         |и сове|                          |     |     |ление при   |

|         |ршенст|2.Создание электронного   |спец-|2014 |Правительст-|

|         |вова- |Республиканского фондового|сред-|     |ве Республи-|

|         |ние го|каталога.                 |ва   |     |ки Таджикис-|

|         |судар |                          |госар|     |тан         |

|         |ствен-|                          |хивов|     |            |

|         |ного и|                          |     |     |            |

|         |лофон-|                          |     |     |            |

|         |дового|                          |     |     |            |

|         |учета.|                          |     |     |            |

+---------+------+--------------------------+-----+-----+------------+

|3.Комплек|1.Раз-|1.Выявление новых видов   | -   |Посто|Главное ар- |

|  тование|тие те|документов  в деятельности|     |янно |хивное управ|

|  докумен|ории  |госорганов с научным опре-|     |     |ление при   |

|  тов На-|экспер|делением сроков хранения. |     |     |Правительст-|

|  циональ|тизы  |                          |     |     |ве Республи-|

|  ного ар|ценнос|2.Разработка научных мето-|спец-|2012-|ки Таджикис-|

|  хивного|ти до |дик по экспертизе ценности|сред-|2015 |тан         |

|  фонда  |кумен |всех видов документов.    |ва   |     |            |

|  Респуб-|тов и |                          |госар|     |            |

|  лики   |отбора|                          |хивов|     |            |

|  Таджи- |их на |3.Разработка методики при-|     |2015 |            |

|  кистан |посто |ема электронных документов|     |     |            |

|         |янное |                          |     |     |            |

|         |хране |                          |     |     |            |

|         |ние   |                          |     |     |            |

+---------+------+--------------------------+-----+-----+------------+

|         |2.Опре|1.Правовое решение вопроса|     |2011 |Главное ар- |

|         |деле- |отнесения документов орга-|     |     |хивное управ|

|         |ние со|низаций негосударственных |     |     |ление при   |

|         |става |форм собственности к На-  |     |     |Правительст-|

|         |органи|циональному архивному     |     |     |ве Республи-|

|         |заций-|фонду Республики          |     |     |ки Таджикис-|

|         |источ |Таджикистан.              |     |     |тан,государ-|

|         |ников |2.Определение источников  |     |2011 |ственные    |

|         |комп- |комплектования выбороч-   |     |     |архивы      |

|         |лекто-|ного приема документов.   |     |     |            |

|         |вания |3.Определение списка      |     |2010 |            |

|         |госар |источников комплектования |     |     |            |

|         |хивов.|личными фондами.          |     |     |            |

+---------+------+--------------------------+-----+-----+------------+

|4.Исполь |Облег-|1.Создание фонда пользова-|спец-|2014-|Государст-  |

|зование  |чение |ния документов.           |сред-|пост.|венные      |

|докумен- |досту-|                          |ва   |     |архивы      |

|тов На-  |па к  |                          |госар|     |            |

|циональ  |доку- |                          |хивов|     |            |

|ного ар- |ментам|2.Обеспечение множительной|респу|2010 |            |

|хивного  |      |техникой.                 |бли- |     |            |

|фонда    |      |                          |канс |     |            |

|Респуб-  |      |                          |кий  |     |            |

|лики     |      |                          |бюд- |     |            |

|Таджикис-|      |                          |жет  |     |            |

|тан      |      |                          |     |     |            |

|         |      |                          |     |     |            |

|         |      |3.Создание тематических   |     | 2009|            |

|         |      |каталогов документов      |     | пост|            |

+---------+------+--------------------------+-----+-----+------------+

|5.Разви- |Созда |Подготовка и публикация   |  -  | пост|Государст-  |

|тие науч |ние   |путеводителей по архивным |     |     |венные      |

|но-изда- |комп  |фондам, тематических      |     |     |архивы      |

|тельской |лек-  |сборников, обзоров        |     |     |            |

|работы   |сов   |документов и т.д.         |     |     |            |

|архивных |инфор |                          |     |     |            |

|учрежде- |маци- |                          |     |     |            |

|ний      |онных |                          |     |     |            |

|         |мате- |                          |     |     |            |

|         |риалов|                          |     |     |            |

|         |по ар-|                          |     |     |            |

|         |хивным|                          |     |     |            |

|         |доку- |                          |     |     |            |

|         |ментам|                          |     |     |            |

+---------+------+--------------------------+-----+-----+------------+

|6.Разви- |Разви-|1.Разработка тематики НИР.|спец-|2011-|Главное ар- |

|тие науч-|тие на|2. Создание условий для   |сред-|2012 |хивное управ|

|но-иссле-|учно- |подготовки научных кадров |ва   |     |ление при   |

|дователь-|методи|по архивоведению и докумен|госар|     |Правительст-|

|ской рабо|ческой|товедению на базе ВНИИДАД |хивов|     |ве Республи-|

|ты       |работы|                          |респу|2011 |ки Таджикис-|

|         |архи- |                          |бли- |2018 |тан         |

|         |вов   |                          |канс |     |            |

|         |совме-|                          |кий  |     |            |

|         |стно с|                          |бюд- |     |            |

|         |други-|                          |жет  |     |            |

|         |ми на-|                          |     |     |            |

|         |учны- |                          |     |     |            |

|         |ми цен|                          |     |     |            |

|         |трами |                          |     |     |            |

+---------+------+--------------------------+-----+-----+------------+

|7.Разви- |      |1.Создание основ для попол|респу|2014-|Главное ар- |

|  тие и  |      |нения архивных фондов до- |бли- |2018 |хивное управ|

|  укрепле|      |кументами и их копиями,   |канс |     |ление при   |

|  ние ма-|      |находящимися в зарубежных |кий  |     |Правительст-|

|  териаль|      |архивах.                  |бюд- |     |ве Республи-|

|  но-тех-|      |2.Усиление потенциала     |жет  |2009-|ки Таджикис-|

|  ничес- |      |межведомственных архивов  |сред-|2011 |тан,Исполни-|

|  кой    |      |документовпо личному  сос-|ства |     |тельные ор- |

|  базы   |      |таву при местных исполни- |мест-|     |ганы госу-  |

|         |      |тельных органов государст-|ных  |     |дарственной |

|         |      |венной власти городов и   |испол|     |власти горо-|

|         |      |районов республики(здания,|ните |     |дов и райо- |

|         |      |оборудование.             |льных|     |нов респуб- |

|         |      |                          |орга-|     |лики        |

|         |      |                          |нов  |     |            |

|         |      |                          |госу-|     |            |

|         |      |                          |дарст|     |            |

|         |      |                          |вен- |     |            |

|         |      |                          |ной  |     |            |

|         |      |                          |влас-|     |            |

|         |      |                          |ти   |     |            |

|         |      |                          |горо-|     |            |

|         |      |                          |дов и|     |            |

|         |      |                          |райо-|     |            |

|         |      |                          |нов  |     |            |

|         |      |                          |респу|     |            |

|         |      |                          |блики|     |            |

|         |      | 3.Компьютеризация        |респу|2012-|            |

|         |      | госархивов               |бли- |2013 |            |

|         |      |                          |канс |     |            |

|         |      |                          |кий  |     |            |

|         |      |                          |бюд- |     |            |

|         |      |                          |жет  |     |            |

+---------+------+--------------------------+-----+-----+------------+

|8.Совер- |Совер-|1.Создание правовых основ |спец-|2010-|Главное ар- |

|шенствова|шенст-|по отраслевым архивным    |сред-|2012 |хивное управ|

|ние управ|вова- |фондам.                   |ва   |     |ление при   |

|ления ар-|ние ар|                          |госар|     |Правительст-|

|хивным   |хивно-|                          |хивов|     |ве Республи-|

|делом    |го за-|                          |     |     |ки Таджикис-|

|         |конода|2.Определение правовых    |спец-|2012 |тан         |

|         |тель- |норм ответственности за   |сред-|     |            |

|         |ства  |утрату документов.        |ва   |     |            |

|         |      |                          |госар|     |            |

|         |      |                          |хивов|     |            |

|         |      |3.Законодательное оформле-| -   |2012 |            |

|         |      |ние статуса отраслевых  и |     |     |            |

|         |      |ведомственных архивов     |     |     |            |

+---------+------+--------------------------+-----+-----+------------+

|         |2.Раз-|1.Развитие сети архивных  |     |2011-|            |

|         |витие |учреждений республики.    |     |2018 |            |

|         |сети  |2.При госархивах организо-|респу|2012-|            |

|         |архив |вать центры по созданию   |бли- |2015 |            |

|         |ных уч|электронных архивов.      |канс |     |            |

|         |режде-|                          |кий  |     |            |

|         |ний ре|                          |бюд- |     |            |

|         |спубли|3.Законодательное оформле-|жет  |2016-|            |

|         |ки    |ние статуса отраслевых и  |респу|2017 |            |

|         |      |ведомственных архивов     |бли- |     |            |

|         |      |                          |канс |     |            |

|         |      |                          |кий  |     |            |

|         |      |                          |бюд- |     |            |

|         |      |4.Создание архива Президен|жет  |     |            |

|         |      |та Республики Таджикистан |респу| 2017|            |

|         |      |на базе архива Исполни-   |бли- | 2018|            |

|         |      |тельного аппарата Прези-  |канс |     |            |

|         |      |дента Республики Таджи-   |кий  |     |            |

|         |      |тан                       |бюд- |     |            |

|         |      |                          |жет  |     |            |

+---------+------+--------------------------+-----+-----+------------+

|         |3.Кад-|1.Подготовка кадров для   |     |2014-|            |

|         |ровое |центров по созданию элект-|     |2015 |            |

|         |обеспе|ронного архива.           |     |     |            |

|         |чение |2.Повышение уровня подго- |     |2009-|            |

|         |архив |товки историков-архивистов|     |пост.|            |

|         |ных   |на историческом факультете|     |     |            |

|         |учреж |Таджикского национального |     |     |            |

|         |дений |университета.             |     |     |            |

|         |      |3.Подготовка научные кад- |респу|пост.|            |

|         |      |ров по архивоведению и    |бли- |     |            |

|         |      |документоведению и повыше-|канс |     |            |

|         |      |ние квалификации архивис- |кий  |     |            |

|         |      |тов на базе ВНИИДАД Рос-  |бюд- |     |            |

|         |      |сийской Федерации.        |жет  |     |            |

|         |      |4.Получение квотных мест  |     |2011-|            |

|         |      |для подготовки архивистов |     |пост.|            |

|         |      |и реставраторов в Москов- |     |     |            |

|         |      |ском историко-архивном    |     |     |            |

|         |      |институте                 |     |     |            |

+---------+------+--------------------------+-----+-----+------------+

3. Расчет

средств республиканского бюджета

на выполнение программы развития

архивного дела в Республике

Таджикистан на 2009-2018 годы

+-------------------+-----------------------------+------------------ї

|    Мероприятие    |    Сумма (в тыс. сомони)    |     Примечание   |

|                   +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+                  |

|                   |20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|                  |

|                   |09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|                  |

+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------------------+

|1.Восстановление   |  |10|10|10|53|  |  |  |  |  |Монтаж нового вен-|

| системы температур|  |0 |0 |0 |  |  |  |  |  |  |тиляционного обо- |

| но-влажностного ре|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |рудования, в т.ч. |

| жима хранилищ Цент|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |центрального кон- |

| рального государст|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |диционера фирмы   |

| венного архива    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |AIRWELL-Франция,  |

| Республики Таджи- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |чиллера с водяным |

| кистан            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |конденсатором и   |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |спиральными комп- |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |рессорами фирмы   |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Мcguay-США        |

+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------------------+

|2.Создание системы |  |60|60|60|  |  |  |  |  |  |Десять архивов,по |

|температурно-влаж- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |три хранилища в   |

|ностного режима в  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |каждом архиве, по |

|облгосархивах      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |два кондиционера  |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |с объемом воздуха |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |12м3 в каждое хра |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |нилище            |

+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------------------+

|3.Восстановление   |  |75|75|75|  |  |  |  |  |  |Модернизация сис- |

|системы газового   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |тем оповещения,   |

|пожаротушения в    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |автоматического   |

|хранилищах Цент-   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |включения, трубо- |

|рального государ   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |провода, полная   |

|ственного архива   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |замена газового   |

|Республики         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |содержания        |

|Таджикистан        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |

+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------------------+

|4 Создание системы |  |35|35|35|30|  |  |  |  |  |Смета на охран-   |

|противопожарной    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |но-пожарную сигна |

|сигнализации       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |лизацию 10 госар- |

|госархивов         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |хивов             |

+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------------------+

|5.Создание центра  |  |52|80|  |  |  |  |  |  |  |3 компьютера,2    |

|  по переводу особо|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |сканера,специал-  |

|  ценных документов|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |ьная аппаратура   |

|  на бумажных и пле|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |для перевода  ки- |

|  ночных носителях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |нопленки и магни- |

|  на электронные   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |тофонный комплекс |

|  носители         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |со  специализиро- |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |ванной  звуковой  |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |картой для пере-  |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |вода звука с маг  |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |нитофонной пленки |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |в цифровой формат |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |спец. программное |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |обеспечение,4-    |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |ядерный сервер    |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |со съемными жест- |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |кими дисками      |

+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------------------+

|6.Оснащение лабора-|  |  |  |  |12|12|  |  |  |  |Бумагорезательный |

|тории новыми сред- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |станок, пресс,    |

|ствами обработки   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |станок для прошив-|

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |ки дел, вентилятор|

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |химикаты для обез-|

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |зараживания доку- |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |ментов, восстанов |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |ление угасающих   |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |текстов посред-   |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |ством специализи- |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |рованной компью-  |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |терной программы  |

+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------------------+

|7.Создание компью- |  |  |25|  |  |  |  |  |  |  |На основе програм |

|терной программы по|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |много обеспечения |

|государственному   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |по автоматизиро-  |

|учету документов   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |ванному государс  |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |твенному учету    |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |документов "Архив |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |ный фонд"создание |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |адаптированной    |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |программы обеспе- |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |чения для системы |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |госучета архивных |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |документов        |

+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------------------+

8.Создание локаль- |  |  |  |  |  |  |77|  |  |  |Коммутационный    |

ной сети с включени|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |сервер, выделение |

ем в нее всех гос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |каналов оптиково- |

архивов            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |локонной связи,   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |подготовка        |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |специалистов      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |

9.Обеспечение      |  |52|  |  |  |  |  |  |  |  |12 госархивов,    |

множительной       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |13 ксероксов,     |

техникой           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |5 принтеров для   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |печати чертежей   |

+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------------------+

|10.Создание условий|  |  |8 |8 |16|24|24|24|16|8 |На основе Соглаше |                |

|для подготовки науч|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |ния стран СНГ     |                |

|ных кадров по архи-|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |ВНИИДАД является  |                |

|воведению и докумен|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |научным центром   |                |

|товедению на базе  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |подготовки отрас- |                |

|ВНИИДАД Российской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |левых кадров для  |                |

|Федерации          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |стран СНГ. 4 чело |                |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |века на 4 года по |                |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |1 месяцу          |                |

+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------------------+

|11.Создание основ  |  |  |  |  |  |32|32|32|32|32|Оплата за поиск   |

|для пополнения ар- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |документов, отно- |

|хивных фондов копи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |сящихся к истории |

|ями документов,    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |и культуре таджик |

|находящихся в зару |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |ского народа и го |

|бежных архивах     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |сударства в архи- |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |вах Москвы, Санкт-|

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Петербурга, других|

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |городов России, К |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |азахстана и Узбе- |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |кистана, копиро-  |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |вание, исследова- |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |тельские работы,  |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |командировки на   |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |3 человека по 1   |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |месяцу            |

+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------------------+

|12.Компьютеризация |  |  |  |45|45|  |  |  |  |  |12 госархивов,    |

|госархивов         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |45 компьютеров    |

+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------------------+

|13.При госархивах  |  |  |  |10|30|20|70|  |  |  |см. п.5           |

|организация цент-  |  |  |  |0 |  |0 |  |  |  |  |                  |

|ров по созданию    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |

|электронных архивов|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |

+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------------------+

|14. Учреждение     |  |  |  |  |  |  |  |20|70|  |                  |

|госархива новейшей |  |  |  |  |  |  |  |0 |  |  |                  |

|истории на базе    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |

|бывшего архива ЦК  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |

|КП Таджикской ССР  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |

+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------------------+

|15. Создание архива|  |  |  |  |  |  |  |  |20|27|                  |

|Президента Респуб- |  |  |  |  |  |  |  |  |0 |0 |                  |

|лики Таджикистан   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |

|на базе архива Ис- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |

|полнительного ап-  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |

|парата Президента  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |

|Республики         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |

|Таджикистан        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |

+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------------------+

|16. Подготовка на- |16|12|12|12|12|12|12|12|12|12|Обучение двух спе-|

|учных кадров по    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |циалистов в год на|

|архивоведению и    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |срок 1 месяц      |

|документоведению и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |

|повышение квалифика|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |

|ции архивистов на  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |

|базе ВНИИДАД       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |

|Российской         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |

|Федерации          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |

+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------------------+

|Итого:             |16|38|39|43|33|28|21|26|33|32|                  |

|                   |  |6 |5 |5 |3 |0 |5 |8 |0 |2 |                  |

+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------------------+